第一章前言

随着社会的发展和生活水平的提高，人们对其居住及工作环境的要求越来越高，绿化工程起着美化生活环境，使人心情愉悦的重要作用。我公司在编制平度市云山镇南王戈庄村美丽乡村建设项目绿化工程项目投标方案时，以全面提高景观质量为第一宗旨，现阐述如下：平度市云山镇南王戈庄村美丽乡村建设项目绿化工程施工组织设计，是根据现场实际条件和充分理解设计图纸的基础上编制的，是我公司为高速、安全、文明、低耗的承建平度市云山镇南王戈庄村美丽乡村建设项目绿化工程，全面实现甲方要求和设计图纸提出的各项要求所做出的施工计划。我们将充分发挥公司优势和成熟先进的施工技术，科学的组织交叉流水作业，精心施工，严格履行合同，以一流的项目管理，一流的工程质量，一流的文明施工，一流的安全措施，一流的工作效率，一流的服务水平建设平度市云山镇南王戈庄村美丽乡村建设项目绿化工程。在工程施工过程中严格要求、严格制度、严格管理、严格责任，真正做到每项工作质量达标，每道工序质量受控，每个分项工程质量创优，每项服务业主满意，以过程精品铸造精品工程。

第一节编制依据

1、本工程招标文件及设计图纸。

2、国家有关的规范和标准：

《工程测量规范和条文》（GB50026—93）

《建设工程施工现场供电安全规范》（GB50194—93）

《节水灌溉工程技术规范》GB/T50363-2006

《建设工程施工现场供电安全规范》（GB50194—93）

《山东省建筑市场管理条例》

《建筑工程施工质量验收统一标准》

《中华人民共和国安全生产法》；

第二节工程概况

一、工程名称：平度市云山镇南王戈庄村美丽乡村建设项目绿化工程

二、建设地点：平度市云山镇南王戈庄村

三、质量标准：合格。

四、工期要求：计划开工日期开工时间以甲方通知为准，计划竣工日期：2017年10月31。

五、安全目标：确保无死亡事故和重伤事故，轻伤事故频率控制在1%以内。

第二章施工组织方案与技术措施

第一节工程施工方案及技术要点

一、定位和测量放线施工方案

根据给定的国家永久性控制坐标和水准点，按施工总平面要求，引测到现场。在工程施工区域设置测量控制网，包括控制基线、轴线和水平基准点；做好轴线控制的测量和校核。控制网要避开建筑物、构筑物、土方机械操作及运输线路，并有保护标志。

本工程测量方案分为以下几部分：

（一）场地土方工程

平整场地的工作是将原来高低不平的、比较破碎的地形按设计要求整理成为平坦的或具有一定坡度的场地，如停车场、草坪。

平整场地常用格网法。用经纬仪将图纸上的方格测设到地面上，并在每个焦点处打下木桩，边界上的木桩依图纸要求设置。场地整平应设10m×10m，在各方格点上做控制桩，并测出各标段的自然地形标高，作为计算挖、填土方量和施工控制的依据。对建筑物应做定位轴线的控制测量和校核。灰线、标高、轴线应进行复核，复核无误后，方可进行场地整平和开挖。

（二）园林绿化工程

1、行道树的定点放线

道路两侧成行列式栽植的树木，称行道树。要求栽植位置准确，株行距相等。一般是按设计断面定点。在已有道路旁定点以路牙为依据，然后用皮尺、钢尺或测绳定出行位，再按设计定株距，每隔10株于株距中间钉一木桩（不是钉在所挖坑穴的位置上），作为行位控制标记，以确定每株树木坑（穴）位置的依据，然后用白灰点标出单株位置。

2、自然式定位放线

坐标定点法。根据植物配置的疏密度先按一定的比例在设计图及现场分别打好方格，在图上用尺量出树木在某方格的纵横坐标尺寸，再按此位置用皮尺量在现场相应的方格内。

（三）其它工程

根据现场实际情况，在施工中再报详细的定位和测量放线施工方案。

二、绿化施工

1、绿化施工顺序

放线 → 土壤处理 → 乔木种植 → 灌木种植 →地被种植→藤本植物 →水生植物→ 草坪种植→绿化养护

2、栽植的定点放样

（1）施工前对照图纸对施工绿地进行现场实测。按施工平面图所标具体尺寸和方格网定点放线,其中方格网的控制点由图示之施工中线桩号及方格网水平线与指北针的夹角确定。按照图纸和现场的建筑物把乔木种植点放样定位，然后根据乔木点确定灌木的外围线，放样定位应保证正确无误。

（2）放线必须注意的问题：

①树种、数量符合设计图。

②树种位置注意层次，中心高、边缘低或由高渐低的倾斜树冠线。

③树林内注意配置自然，切忌呆板，尤应避免平均分布、距离相等、邻近的几棵不要成机械的几何图形或一条直线。

3、总体控制

（1）苗木进场质量控制

施工所采购的苗木，要做好种植前的准备和检查工作，并得到甲方认可。

（2）苗木成活的关键工序的控制

①起苗、运苗、种植过程中对根系的保护。

②起苗、运苗、种植的时间及起、种的间隔时间。

③种植穴回填土夯实，尤其是根系间的缝隙土壤填充到位。

4、土壤处理

（1）土质

1）如果局部出现不符合种植土要求则必须进行改良或客土种植使得种植区符合以下标准：种植土层与地下土层连接，以保持土壤的毛管上下贯通，保持液体、气体的上下连贯。

2）如种植层下有水泥板、沥青、石层等隔断层，必须将其铲除，直至上下土壤连接。

若为新土。换土后应压实，使密实度达80%以上，以免因沉降产生坑洼和高低不平。

（2）土层厚度

土壤表土层厚度达到植物生长所需的最低土层厚度。地被种植土层厚度不低于40 cm，花灌木种植土层厚度不低于60-100cm，浅根性乔木种植土层厚度不低于120cm，深根乔木种植土层厚度不低于150cm。

（3）施基肥及耕翻

1）施肥量：

为了更好的改良土壤，基肥使用有机肥。其用量：乔灌木施肥采用穴施，每穴施肥量由30%的有机肥、70%的土壤均匀拌和而成的混合肥料。地被的基肥量4-5㎏/㎡左右。

2）施肥方法：

与种植土混匀，回填树穴底部；花卉地被散施深翻30㎝，使土肥充分混匀。

5、乔木种植

种植流程为：

掘苗→修剪→挖树穴→土壤改良→放置树→加土至1/2→分层夯实→加土至地表→支撑绑扎→修浇水堰→浇足底水

（1）掘苗

先将枝条用草绳捆拢，主干缠草绳保护。

乔木土球大小由苗木高度、胸径、冠径决定。一般以胸径的8-10倍为土球的直径，土球高度为4/5；四周土掘开后，土表及底部切削成球形，用草袋或编织布等物包好，再用草绳捆牢，轻轻推向一侧；移动时因土球较重，采用机械吊装，受重的主干处要包上麻袋、编织布等物绑牢，吊装绳索拴于垫覆物上，以免损伤树皮而影响成活；运输时土球置于车槽前方，树冠斜向后放置。

（2）修剪

常绿乔木原则上不修剪，以疏枝的方法仅剪去病、枯、劈、裂、断、弱枝和过密枝、重叠枝、下垂枝和轮生枝。剪口处留1—2cm小木橛。

（3）开种植穴

种植规格比土球略大，穴直径比土球直径大20-50cm，深度比土球高度增加15-30cm。

（4）土壤改良

常绿针叶树喜偏酸性、透气性良好的土壤。根据实际情况，应进行土壤改良，每穴掺入50%的草炭土、施基肥、并拌入一定量的硫酸亚铁。穴径和深度也要适当增加。

（5）放置树苗

采用吊车种植，人工进行配合。选择树形丰满、完整的一面朝向主要观赏方向，放置树穴一次成功，尽量减少对根系的多次移动，以免损伤须根。

（6）定植

1）填一层松土，将苗置于穴中央。如土球是用草袋包裹的，松开即可(取下与否无所谓)，如是用编织袋、薄膜包裹的，必须取下。

2）加土、分层夯实

栽植时根系必须保证与土壤充分、紧密地结合，并保证根舒展和生长发育的条件。加土要加一层夯实一层，尤其根系间的缝隙，土壤必须充填到位。

3）支撑绑扎

种植后立即支撑固定，支撑保持同一方向、同一高度。

（7）浇水

栽植后即要浇透水，且向枝叶喷水。第三日、第六日浇第二遍和第三遍水，水渗下后封堰。如遇干旱，10～15天后再开堰浇一次，随后封好。同时，种后10天内要每天向枝叶喷水3次，以后改为2次，直至新枝萌发，再逐步减少或停止。喷水是常绿树成活的关键，不能忽视。

6、灌木种植施工

（1）掘苗

灌木掘苗时带足护心土，用草袋或编织布等物包好根部，再用草绳捆牢。地上部分用草绳缠绕、拢捆。

（2）修剪

以疏枝的方法仅剪去病、枯、劈、裂、断、弱枝和过密枝、重叠枝。

疏枝修剪时，外密内稀，以利通风透光。生长旺盛。保持树冠内高外低，成半圆型。

（3）挖穴

穴径依株高、冠幅、根系大小而定，按照比根系直径大5～20cm的原则挖穴，土质较差的地区适当加大。

（4）施基肥(或土壤改良)

只要种植穴的土壤能够达到种植土要求的标准，只须在穴底施放基肥并与种植土搅拌均匀。如果达不到种植土要求的标准则进行客土改良、施肥等措施。

（5）放置树苗

选择树形丰满、完整的一面朝向主要观赏方向，放置树穴一次成功，尽量减少对根系的多次移动，以免损伤须根。

（6）定植

①填一层松土，将苗置于穴中央。如土球是用草袋包裹的，松开即可，如是用编织袋、薄膜包裹的，必须取出。

②加土、分层夯实

栽植时根系必须保证与土壤充分、紧密地结合，并保证根舒展。加土要加一层夯实一层，尤其根系间的缝隙，土壤必须填充到位。

（7）浇水

栽植后即要浇透水，且向枝叶喷水。第三日、第六日浇第二遍和第三遍水，水渗下后封堰。如遇干旱，10～15天后再开堰浇一次，随后封好。同时，种后10天内要每天向枝叶喷水3次，以后改为2次，直至新枝萌发，再逐步减少或停止。

(8)修树堰

浇完三遍水后，按统一标准修树堰。

7、地被花卉种植施工

（1）施工工序

整地→平床→施肥、土壤消毒→种植前灌水保墒→种植。

（2）整地

内容包括刨松、平床、清理、施肥、土壤消毒。

①土壤准备：

地被花卉植物根系分布的深度一般在20～30cm之内，土壤厚度不少于40cm，并耕翻疏松，将30～40cm厚的表土全部过筛。为地被花卉植物的生长创造良好的生长条件。

②平床：

平床是地被花卉的一道关键工序。

场地当中不可出现坪床沉淀不均匀、床土过松、局部场地泥块过等情况，以免出现积水、苗弱苗稀、裸斑、幼苗斑状枯黄等现象。

（3）施基肥、土壤消毒：

在种植前，根据土壤性状确定所施基肥(优质有机肥)。在种植前，对现状种植土壤进行取样、检测，根据试验结果，确定施肥方案。将施过肥料的土壤取样进行二次检测，达到种植土壤标准后，方可大面积施肥。为防止日后地下害虫发生，在肥料中拌入农药呋喃丹，一起放入土壤中。

（4）灌水：

在种植前灌水沉降，这既是保证地被花卉成活率的有力措施，也是地形再次整平的有效方法。先在地上做条畦，将土壤大水灌透，深度达40cm。灌水后，当土壤成团粒状时，再进行二次平整，起高垫低、翻地、拍碎土粒。趁着土层湿润之时进行栽植。

（5）栽植

用花铲刨穴。将盆苗去盆栽入穴内。用细土埋严并随时用花铲拍紧。及时喷水。随时灌水保持潮湿。

（6）苗期管理

水分和肥料是栽培地被花卉的重要关键，当这二者其中之一不足时，就很容易发生生长不良的现象。 因此在幼苗生长时，要及时灌溉。适时施追肥(尿素)，促进苗木健康生长。

8、草坪施工

（1）总体控制

本方法适用于本工程中草坪的铺种。

（2）施工工艺流程

清理地面→铺草→养护管理

（3）清理地面

用人工方法进行处理，清理浮石、垃圾、筛土等，以便于种植。同时检查种植地面坡度，确保无误。草坪种植的土壤处理，同地被花卉种植施工。

（4）铺种草坪

铺草坪并压实。

后期养护主要是针对绿化种植工程栽植后在养护期确保苗木生长的相关措施。

养护管理工作，一方面是养护，即根据不同园林树木的生产需要和某些特定的要求，及时对树木采取如灌溉、施肥、修剪、防治病虫、防寒、除草中耕等园艺技术措施；另一方面则属于看管、巡查、围护、保洁等园务性的工作。

根据招标文件中的要求，承包人对其在合同协议书规定的范围内所实施的工程负有质量终身责任制；当验收完工后，我公司将组织专业的养护队进行养护。

我公司在绿化施工及后期养护中，要树立生态、环保、经济、综合的理念，倡导生态治理、实施科技护绿。具体对策为：强化预警监测为基础，实施生态治理为关键，应用绿色环保农药为重点；全面提升绿化养护水平，实施可持续控制。

在农药的使用上，注重环保，坚持做到：“禁用有机磷类；限用菊酯类；推广脲类”的原则。

9、乔木养护

（1）养护目标

生长量达到该种类该规格的平均年生长量；树叶健壮，枝多叶茂，叶色鲜艳，树形优美、无病虫害。下部不光秃，无枯枝残叶，植株基本整齐，花卉适时开花，花多色艳，常年开花植物一年四季鲜花盛开，轮廓完美，无残缺，绿篱无断层。

（2）主要工作内容

1）定期检查：专人负责巡察，发现死苗、缺苗、长势弱的苗木，及时补植、更换。

2）养护：根据不同园林树木的功能和设计特定的要求，及时对树木采取如灌溉、施肥、修剪、防治病虫、防寒、中耕除草的牵引等园艺技术措施。

3）管理：看管、巡查、围护、保洁等园务性的工作。

4）苗木保证：在养护期内发现长势弱的苗及死苗,在种植季节按原设计品种、规格更换。

（3）养护工作确保目标

1）植物生长旺盛，株形丰满，生长季节无异常黄叶，无枯枝败叶，无病虫危害。

2）植物保存率100％。

3）绿地无杂草，无垃圾。

4）植株无歪斜、倒伏现象。

5）植物施肥、修剪等及时到位。

（4）灌溉与排水

1）灌溉。

①虽然本工程竣工后可以使用中水进行绿化灌溉，但根据我方的施工经验，中水通常不能接通并使用，故此我方养护期的用水暂且按照市政自来水考虑。

②保证灌溉设备的完好。

③灌溉方法：根据养护对象实际情况合理选择合适灌溉方法，包括漫灌、树盘灌溉、喷灌、沟灌等。

新种树木和长期干旱时我们应该选用漫灌。

针对单株植物生长不良时，为节约水资源进行单独树盘灌溉，先要在树投影圈下做土埂，浇满后复平既可。

④灌溉注意事项：

灌溉前先松土，灌溉后待水分渗入土壤，土表层稍干时，进行松土保墒。

夏季灌溉应该选择在早晚进行，冬季应该在中午左右进行为宜。

根据施肥计划，在灌溉时加入薄肥一道灌溉。

⑤灌水量：灌水量也与树种、土质、气候及植株大小有关。耐旱的树木相对不耐旱的树木灌水量要少。土壤质地疏松，保水保肥力差的地区不宜大水灌溉，以防养分流失。

灌水应该注意用小水灌透的原则，分几次灌透使水分慢慢渗入土中。

⑥灌水标准：以水渗透至植物根系为佳，灌水过多会使土壤肥力随水分的流失而流失，降低土壤肥力，也会导致植物烂根。

⑦灌水次数：在春季和多风季节次数应该增加，在高温干旱季节则需要每天早晚进行灌溉。

2）排水

①注意土壤坡度，经常使用人力修整土壤坡度，保证没有明显的坑洼地段，保证地表无积水。

②注意地下积水，定期进行人工翻土和使用有机肥，改善土壤理化性质。从而达到排除地下积水的目的。

（5）施肥。

1）进行现场全面检查，了解现场所有地段苗木（包括新植和原有苗木）的生长情况，从而确定各个苗木品种对肥料的需求情况。

2）选择合适现场使用的肥料，尽量选择一些有机肥，如果使用化肥也应该控制数量。避免对苗木产生副作用和导致土壤环境的污染，更不能够因为施肥导致现场土壤板结等情况出现。应使用一些能够改善土壤理化性质、增加土壤酸性、提高土壤微生物含量的肥料。

3）施肥的方法。

首先是土壤施肥，根据实际情况确定合理的施肥形式：环状施肥法、放射状施肥法、穴状施肥法、全面施肥法等。前面三种方法主要适用于乔木的施肥，后面的全面施肥法主要运用于大面积的花灌木，同时施肥后还应该结合中耕松土和灌溉等，使肥力能够渗透到植物根部，便于植株吸收。

其次是根外追肥，主要是解决一些植株对某一元素缺乏造成的营养缺乏症，尽快恢复树木生长情况，或为保花、保果。比如叶片发黄，可喷施0.1％～0.5％的硫酸亚铁或柠檬酸，重复喷施2—3次即可恢复绿色。或者花灌木开花座果期，喷施磷、钾和硼等，能促进多开花，减少落花、落果，提高座果率。

另外是基肥，在冬季进行施用基肥。施用迟效性的有机肥，需较长时期的腐熟分解，并要求一定的土壤湿度，结合冬耕深施。我们结合现场的实际情况，根据不同肥料的性质灵活运用。

4）施肥注意事项。

①大乔木要求每年施用一次肥料，施肥量应根据树木大小及实际生长情况科学施肥。

②施肥时应该注意卫生，尽量避免产生恶臭，肥料不能污染枝叶，以免灼伤。

③施肥结束期不能太迟，无特殊情况9月就应该停止。

④选择晴天且土壤干燥时施肥，粉施应结合浇水进行，夏季中午严禁施肥。

（6）整形修剪

1）整形修剪的目的：

促使观花观果树木开花结实。

使原有衰老的树木更新复壮，改善透光条件、提高抗逆能力、保持原有树形。

所有植物保持原有树形，保持丰富的层次和群落结构。

去除病虫害枝及越冬病虫害。

2）整形修剪的方法的确定：

根据树木的芽、枝条的特性，分枝方式、顶端优势、树型生长习性、树木在园林绿化中的功能和周围环境的协调、树龄树资及树木对不同程度的修剪的反应来决定该如何修剪。

3）整形修剪的时期。主要有休眠期修剪和生长期修剪两个修剪时期。休眠期修剪主要集中于早春进行。生长期修剪主要是在树木的花前花后及其他如延长观赏阶段等进行。

修剪方法，按修剪的基本形式截、疏、伤、变、放等，可以根据修剪的目的灵活采用。

4）修剪的顺序：修剪时工人应该注意掌握“一看二剪三检查”的原则。即要先了解对象的特征，然后结合自己修剪的目的，明确修剪的方法，然后再进行修剪。完成修剪后也应该养成习惯进行检查，有无错剪和漏剪，再及时修复和补剪。

5）修剪注意事项：

①随时保证剪刀的使用效率，避免因为工具的影响而降低工作质量，特别是使剪口毛糙。

②在高空和道路中修剪时注意安全问题，同时，注意工具保管，必要时剪刀要进行消毒工作。

③修剪抹芽时不能撕破树皮，以免影响树木生长和环境美观。

④修剪下的枝条应该及时清理出现场，避免影响交通、环境等。有病虫害的枝条应该及时收集烧毁，避免交叉感染。

（7）中耕除草。

1）通过本项工作必须做到绿化带中无明显杂草，林下严禁出现大型野草。

2）严重危害树木生长的藤蔓必须及时铲除。

3）中耕时根据苗木的实际情况选择一定的深度，如一系列浅根系苗木，中耕时应该控制一定的深度，避免使苗木根系受到伤害。

4）通过中耕使绿地土壤疏松，特别是苗木根部附近的土壤。提高土壤理化性质，保持一定的颗粒大小。

5）通过中耕提高土质，增加土壤的空隙率、增加土壤的氧气含量，同时加强土壤的保肥、保水能力。

6）中耕工作应该尽量选择在晴朗或者初晴的天气条件下进行，这样可以避免由于雨季养护造成土壤僵硬板结。

7）锄草工作宜根据绿地的实际情况灵活选择合适的锄草方法，如大面积的草坪锄草应该选择刀挑。在对于相对较小体量的杂草应该用手拔除。在大面积的空地上，没有绿化苗木影响的前提下，可以借用锄头等工具锄草。

8）锄草工作也应该选择在晴天进行，尽量在杂草生长期的生长幼、中期进行。

9）锄草时应该注意除了清除地上部分，同时更需要清除地下部分，避免杂草再次萌发。

10）清理下的杂草应该集中销毁，或选择适当的地方焚烧，或者选择集中深埋等处理方法，保证不影响景观效果。

11）清除杂草时严禁使用化学药剂，以免导致土壤酸碱度偏高、土壤板结。从而影响苗木的生长。

（8）枯死苗木的清理。

1）针对一些无法挽救枯死的苗木，在征得管理部门的同意后，应该于第一时间清理出现场。

2）确定清理对象。现场养护过程中，可能会出现很多枯萎的苗木，现场管理人员应该详细了解每一株这样的苗木，确定是否还有成活的可能性，在确定不能成活的条件下，才能组织清理。

3）枯死苗木清理过程中应该把死亡苗木连根拔除，保留根部土壤。

4）已拔除的枯死苗木应该于第一时间清理出现场。同时拔除后在适合种植的第一时间内按原树种、原规格补植。

5）因为病虫害而导致枯死的苗木，拔除清理出现场后，应该集中焚毁或者深埋处理，避免病虫害蔓延。

（9）病虫害防治

1）为维护园林生态平衡，响应“绿色环保”精神，我公司在病虫害防治工作上以“无公害防治、生物防治”为导向，并遵守“预防为主、综合治理”的防治方针，多样化防治。包括人工捕捉、生物防治、药物克制、天敌抑制等方法。

2）根据公司多年来绿化工作经验，我公司坚持“治早、治小、治了”的防治原则。并且基本掌握了青岛地区普遍有较严重的食叶害虫防治、蛀食性害虫、地下害虫的习性。我们主要采取以下防治措施。

①食叶害虫防治

A.黑光灯诱杀成虫。

B.人工修剪或刮除刺蛾茧、毛虫卵块。

C.保护和利用天敌，树干上围封毒环防止幼虫上树为害。

D.为害期喷施Bt粉剂、灭幼脲、菊杀乳油、来福灵、吡虫啉、阿克泰等药剂防治。要注意药剂的交替使用。

②刺吸性害虫的防治

A.消灭杂草，减少虫源。加强养护管理，使之不利于蚜、蚧繁殖与危害。

B.保护和利用瓢虫和草蛉等。用黄胶板诱杀蚜虫和粉虱成虫。

C.早春喷施石硫合剂100倍液，消灭越冬虫体。为害期喷施烟参碱、扑虱灵、吡虫啉、杀虫净等药剂，药剂要交替使用。

③蛀食性害虫的防治

A.加强养护管理，及时修剪虫枝。增施水肥，提高生长势，减少为害。

B.用黑光灯或性诱剂诱杀木蠹蛾、松梢螟、槐小卷蛾等成虫。

C.成虫期喷施菊杀乳油2000倍液防治。幼虫为害期用护树宝注干剂或果树宝灌注液防治。

④地下害虫的防治

A.利用黑光灯诱杀蝼蛄和夜出型的金龟子（如苹毛金龟、铜绿金龟等）。

B.合理施肥，有机肥一定要腐熟。

C.保护天敌如青蛙、益鸟、刺猬等。

D.发生严重时，根灌高卫士药剂1000倍液；或根施氟菊酯颗粒剂。

⑤真菌性病害的防治

A.清除枯枝落叶，以减少侵染菌源。

B.合理密植和施肥，注意通风透光，创造不利于病害发生的条件。

⑥美国白蛾防治

A.美国白蛾成虫防治方法的主要有杀虫灯诱杀和诱捕器诱杀两种。

B.美国白蛾幼虫的防治：低龄幼虫期（幼虫结网前）使用20％除虫脲悬浮剂5000倍液喷雾防治高龄幼虫期（形成网幕后）：推荐使用Bt、苦参碱类或阿维菌素类药剂。

C.美国白蛾蛹的防治：树干捆草把防治；树干绑毒纸环防治；地面铺放草帘防治；释放周氏啮小蜂防治。

3）在养护全过程中经常疏枝修剪，保证林间通风透光，避免因此引发病虫害，尤其是真菌病。及时去除病虫害枝，减少病虫害扩散概率。

4）冬季防旱、人工摘除休眠冬虫、虫蛹、虫卵等。

5）夏季高峰期防治加强巡视，加大防治力度，尤其是美国白蛾始终是重点。

6）参与有关部门植保专家研讨会，科学使用农药，对症下药，杜绝使用禁用及有毒化学农药。

7）化学农药喷洒时注意天敌资源的保护。

8）及时做好植保工作记录和预测、预报工作，制订工作计划，存档以备今后工作参考使用。并上交建设单位汇报工作情况。

（10）环保工作

1）巡视员具体负责标段范围内所有环境保护工作，组织一日二巡于每月上旬及节假日重点开展保洁工作。

(2)工作内容：针对绿化破坏应予制止，情节严重交有关部门给予处罚，并积极调整绿化工作。捡除现场绿地内的其他杂质如石砾、砖块、生活垃圾等。

(3)针对在绿化带倾倒垃圾的予以制止并交有关部门处理，我公司义务设立一些隔离障，避免类似的现象发生。

（11）防汛技术措施。

1）前期准备工作：高大的乔木做好绑扎、打桩、加固、疏枝、扶正、培土等各项工作，积水地段做好开沟等排水工作，及时处理乔木、交通、管线三者的关系。

2）汛期工作：认真做好巡视工作，做好工作记录，对于养护工作不能松懈，对已产生的破坏及时处理，加强值班收集汛情信息。

3）后期工作：汛期过后应立刻组织现场补救工作，扶正、排除积长、培土、加固，捡去杂物及断枝剪除乔木上的扭伤枝、下垂枝等，并受时上报工作情况，如有重大事故组织突击队工作。

（12）高温季节的养护技术措施

1）对于树冠过于庞大的苗木进行适当疏枝，减少苗木地上部分的水分蒸发。

2）于每日早晚进行喷水养护，保持苗木地上部分潮湿的环境，建立苗木生长小环境。

3）针对一些不耐高温及新种苗木采取遮阴措施，但是傍晚扯开遮阴网，保证苗木在晚上吸收露水。

4）经常疏松苗木根部的土壤，如果有必要一些大乔木还可以根部培土，保证土壤保水能力，保证植物生长需要。

（13）防寒养护技术措施

1）加强栽培管理，适量施肥与灌水促进树木健壮生长，叶量、叶面积增多，光和效率高，光和产物丰富，使树体内积累较多的营养物质积糖分，增加抗寒力。

2）灌冻水：于土地封冻前，灌足“冻水”。灌冻水的时间以“日化夜冻期”灌为宜。

3）根茎培土：冻水灌完后结合封堰，在树木根茎部培起直径80～100cm，高40—50cm的土堆，防止冻伤根茎和树根。同时也能减少土壤水分的蒸发。

4）架风障：为减低寒冷、干燥的大风吹袭，造成树木冻旱的伤害，在树的上方架设风障。

风障要求：高度要超过树高，并用竹竿或者杉木桩牢牢钉住，以防备大风吹倒，漏风处再用稻草在外披覆好，或在席外抹泥填缝。

5）涂白：用石灰加石硫合剂对有主干的植物树干涂白，可以减少向阳皮部因昼夜温差大引起的危害；还可以杀死一些越冬病虫害。

6）培月牙形土堆：月牙，于土壤封冻前，在树木干北面，培一向南弯曲，高30—40cm的月牙形土堆。早春可挡风，根系能提早吸水和生长，即可避免冻旱的发生。

7）卷干、包草：冬季湿冷的地方，对不耐寒的树木，用草绳道紧接卷干或用稻草包裹主干和部分主枝来防寒。

8）春灌：早春土地开始解冻后，及时灌水，经常保持土壤湿润，可以降低土温，防止春风吹袭使树枝干枯。

（14）抗旱防涝养护技术措施。

1）保证抗旱防涝使用工具的数量和使用性能，满足应急使用。主要包括：洒水车、水泵等。

2）保证抗旱防涝应急劳动力，建立抗旱防涝抢救小组，特别是在多发季节，应该随时准备抢救。

3）注意同巡视小组的配合，不放过任何一个盲点，必须在第一时间完成工作任务。

4）抗旱工作应同时起用洒水车和水泵，现场工具不能满足使用时，应该在公司内部其他部门调用应急，紧急情况直接在市场上采购。

5）在高温季节，抗旱应选择在早晚进行，避免影响苗木生理生长，从而导致抑制苗木生长和苗木死亡。

10、灌木养护

（1）生长势

生长势强，生长量达到该种类该规格的平均年生长量；树叶健壮，枝多叶茂，叶色鲜艳，下部不光秃，无枯枝残叶，植株基本整齐，花卉适时开花，花多色艳，常年开花植物一年四季鲜花盛开。

（2）修剪

考虑每种植物的生长发育特点，既造型美观又能适时开花，花多色艳。花灌木和草本花卉在花芽分化前进行修剪，以免将花芽剪除，花谢后及时剪掉残花老枝，常年开花植物要有目的地培养花枝，使花期尽可能的延长。

（3）灌溉、施肥

根据植物的生长和开花特性进行合理灌溉和施肥。在雨水缺少的季节，每天的淋水量要稍大于该种类该规格的蒸腾量，使含水量保持在：砂土为3-6%，砂壤土为6-10%，壤土为12-23%，粘土为22-23%。需水量大的植物，其土壤含水量一般要求砂土为个4.5-6%，砂壤土为9-12%，壤土为18-23%，粘土为22-23%；需水量少且不耐涝的植物，其土壤含水量控制在：砂土为3.0-4.5%，砂壤土为6-9%，壤土为12-18%，粘土为21-22%。

一般在每年春、秋季重点施肥2-3 次，花灌木要适当控水，以促进花芽分化，花芽分化后必须适当追施磷、钾肥以使花多色艳花期长。肥料不能裸露，可采用埋施或水施等不同方法。埋施要先挖穴或开沟，施肥后要回填土、踏实、淋足水、找平。一般可结合除草松土进行施肥。

（4）除杂草

经常除杂草和松土，除杂松土要保护根系，不能伤根及造成根系裸露，更不能造成黄土裸露。

（5）补植

及时清理死苗，一周内补植同原来的种类并力求规格与原来植株接近，以保证优良的景观效果。补植要按照种植规范进行，施足基肥并加强淋水等保养措施，保证成活率达98%以上。

（6）病虫害防治

及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病虫能力，经常检查，早发现早处理。采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染，用化学方法防治时，喷药一般要在晚上进行，药物、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。发生病虫害，最严重的危害率在5%以下。

11、花卉地被养护

加强水肥管理、适时病虫害防治、日常做好中耕除草、修剪整形工作。水肥管理作为调节花期的辅手段。

病虫害防治尽可能采用人工、生物和物理方法，保护环境。

（1）浇水

就浇水的时间和次数来说，应注意以下几点：在夏秋季节，应多浇，在雨季则不浇或少浇；在高温时期，中午切忌浇水，宜早，晚进行；幼苗时少浇，旺盛生长多浇、开花结果时不能多浇；春天浇花宜中午前后进行。

每次浇水过程中，按照“初宜细、中宜大、终宜畅”的原则来完成，以免表土冲刷。

（2）施肥

施肥必须遵循“适时、适当、适量”的原则。

当发现叶变淡，植株生长弱时，开始孕蕾和花谢之后，需要养分最多，施肥最适时。

根据花卉的不同生育期的不同需要进行施肥。苗期多施氮肥，孕蕾期多施磷肥。

植物生长迅速时可多施肥，生长缓慢时少施肥。每次施肥量不要太多，遵循“少量多次”的原则。

（3）中耕除草

中耕除草是花卉养护的重要环节。中耕不宜在土壤太湿时进行。中耕的深度以不伤根为原则。草本花卉、中耕浅，木本花卉中耕深。中耕也可同时进行施肥。

在中耕过程同时拨除杂草，平时进行其他管理时看见杂草也应及时拨除，杂草应连根去尽，尤其不能拖过杂草结实成熟以后才除草，除草一般采用人工方式。

（4）修剪

1）修枝：剪除枯枝、病枝、残枝和过密细弱的枝条，促进通风、透光，节省养份，改善株型。

2）摘叶：叶片过于茂密，影响开花结果，因此要摘去部分老叶，下脚叶和部分生长过密的叶。

3）摘心：摘除某些枝条的顶芽，尤其是幼苗期早行摘心，可促进分枝，使植株丛状。

（5）整形

为提高花卉的观赏价值，保持植株的外形美观，就有必要对其整形。

（6）常见病虫害的防治

病虫害的防治首先要从加强栽培管理，提高花卉本身的抗病虫害能力入手，应及时发现并立即采取措施。

1）预防为主

打保护性药剂甲基托布津1000倍液。

2）发病阶段治疗性为主

主要病害为褐斑病、夏季斑病、腐霉病等。一但发生以治疗性药剂防治为主。不同的病害对症使用不同的灭菌类农药。

如果花卉一旦得病，应立即隔离栽培并喷施农药。必要时为防止病害蔓延，应将病株或发病枝叶深埋处理。

12、草坪养护

根据建坪目的和草坪草的生长规律，采取一系列综合性管理措施。

（1）浇水

1）浇水的关键

一次浇足浇透，但湿透土层深度不超过20cm。否则由于水的淋溶作用，会使肥料下参而失去肥力。

2）春季灌溉

返青水宜早不宜晚，但如有暖冬气候，2月底就应浇第一次“春水”，出现倒春寒时，可推迟到3月份。

3）夏季灌溉

夏季（6～8月）多雨，高温高湿，每天凌晨至上午十点和下午3～5点是灌溉的最佳时间。夏季草坪应避免在夜间和中午灌溉，但在特别炎热的中午，可给草坪短时间喷水（几到十几分钟）。

4）浇水注意以下几点：

一次浇足浇透，避免只浇表土，至少应达到湿透土层5cm以上。

如果草坪过分干旱，土层的深度则应增至8cm以上，否则就难以解除旱象。

如果草坪踏实严重，表层土已干硬实，浇水难以渗透，则应于浇水前用滚齿耙使草坪表面增添许多刺孔，然后再浇水。久旱不雨时，可连续浇2-3次水，否则难以解除旱情。夏季气候炎热，不在烈日当头的正中午浇水。正确处理草坪与树木协调发展的关系：大树下开树堰，并用树皮等地面覆盖材料进行覆盖。

（2）修剪

修剪是草坪管理中工作量最大的一项作业，修剪的高度及频率直接影响施肥、灌溉的频率与强度。

1）春季草坪修剪

返青前（2月底至3月初）清除部分枯草促进返青；浇返青水后，可开始第一次修剪，初次剪草可适当降低剪草高度。结合水肥调控，尽量减少修剪次数，为草坪越夏作好准备。

2）夏季草坪修剪

夏季高温协迫，草坪生长速度变慢，修剪高度应提高，以增加叶面积；降低根系储藏营养物质消耗。夏季修剪时应注意剪草机的清洁，以防病原菌通过修剪伤口交叉感染。

（3）施肥

1）施肥依据草坪植物的营养需求、季节变化制定施肥计划：

首先是氮肥的用量，接着是氮磷钾比例的确定，其次是施肥的时间、使用肥料的种类。另外，天气条件、生长季的长短、土壤质地等。

2）秋季施肥

秋季深秋时节，在日均温10℃时就可开始，进行2～3次。8月底至9月初的第一次施肥，用量控制在10克每平方米以下，施氮并结合施用磷钾肥。深秋施肥时间是10月下旬至11月中旬。

3）春季施肥

春季从4月中旬以后开始，氮、磷、钾肥并重施用，春季施用缓释肥料。春末夏初施用钾肥。

4）夏季施肥

只在草坪出现严重缺绿症时才施用少量的氮肥，可进行叶面喷肥。

5）施肥注意事项：

①合理施肥解决好草坪草的高质量（受到施肥量和施肥时间的影响）与高病害发生的这一问题。

②刚修剪过的草坪在剪后一个星期施肥。

（4）除杂草

消除杂草必须贯彻“除早、除小、除了”原则，一年中危害时间以夏季最为严重。除杂草采用手工拔除，人工用小刀连根挖起，然后集中处理。不用除草剂。保护环境。

（5）病虫害防治

1）加强水肥管理，改变环境条。

通过改变环境条件来控制病害。尽量为草坪创造适合的栽培环境促使禾草植物生长茂盛。如改善土壤透气性能，加强水肥管理、排水状况等，能大大降低霉菌、凋萎病毒等发生的可能。

2）病害防治

①预防为主

于每年4月10日起预防为主打保护性药剂甲基托布津1000倍液,每十天一次。

②发病阶段治疗性为主

6月中旬以后进入发病阶段，主要病害为褐斑病、夏季斑病、腐霉病等。一但发生以治疗性药剂防治为主。不同的病害对症使用不同的灭菌类农药。

3）地下害虫防治

地下害虫主要是蛴螬的危害，发生时期4～5月、7～8月。幼虫期危害较重，变成金龟子后在土壤中产卵。一但发生尽可能以工人方式和物理方法诱杀。保护生态环境。

4）喷药注意事项：

①药液一定打到根茎部位且持续时间长一些。

②喷药的时间最好是在上午十点或下午三点以后。避免强光下操作挥发污染。

5）滚压、耘耙

在秋、冬季使用钉齿滚在草坪上滚动刺孔。耘耙使土壤空气疏通透气，保持湿度，促使土层中养分分解。早春草坪土壤解冻后，土壤含水量适中，进行滚压。在滚压前应检查一次，必须将低凹不平之处先用堆肥垫平，然后滚压。

6）返青前后养护工作

早春草坪嫩叶未发出土前，滚压一次很有必要，因土地表面经过整个冬季寒风侵袭后，会发生裂开现象，滚压可弥补裂缝，有利于草坪夏秋生长。返青后应及时浇水，以促进禾草的生长。

第二节施工组织管理

为确保优质、高效、安全、文明地完成该工程建设任务，我司将成立以项目经理为首的项目经理部，按照项目法施工的要求实施项目管理，对工程施工进行组织、指挥、管理、协调和控制。项目经理部设项目经理一名，项目副经理一名，技术负责人一名，组成项目领导层，下设“四科一室”，即技术质量科、工程安全科、物质设备科、财务核算科及综合办公室，组成项目管理层。

1、 项目部各科室职责

1.1 技术质量科：负责对施工范围内的工程质量、技术措施、进度等进行管理、协调、调度。负责解决图纸及设计上的问题。及时编制单项施工方案或施工技术交底。对工程管理人员和劳务人员进行调配，并保证进入施工现场的管理人员和劳务人员有相应的技术素质。负责施工档案资料对工程施工进行测量放线按规范要求进行试验检验、计量管理。

1.2 工程安全科：进行收集、整理。对施工范围内的工程质量进行监督控制，对施工过程中的安全生产、文明施工进行综合管理，编制与调整周、旬、月施工进度计划同时负责计划的落实，完成工程量的统计等，对生产副经理负责。

1.3 供应科：负责对施工机械设备、临时用水、电进行管理协调。对工程材料及施工用材的采购、保管、发放等管理工作。

1.4 财务核算科：对工程用款有计划、有测算，并进行成本控制，及时编制月度产值报表和工程竣工决算。

1.5  综合办公室：负责文件发放、接待、后勤保障及消防保卫工作。

2、施工组织机构高效运作保障措施

2.1  组织强有力的项目班子，选派思想好、业务精、能力强、善合作、服务好的管理人员进入项目管理班子。

2.2  建立健全项目经理、施工员、内业、材料、机械、劳资等岗位责任制，由工程领导小组定期对各专业进行考核。

2.3  强化激励与约束机制，制定业绩评比，奖罚办法，定时组织项目经理部管理人员会议，检查工作质量。

2.4  每天晚上召开由项目生产副经理主持的班后碰头会，对一天工作的总结分析以及对次日的工作进行协调安排。

2.5  用工管理，选派组织能力强，技术水平高，能打硬仗的作业队伍，树立连续作战的精神，确保工期的按时完成。

第二节施工部署

根据本工程施工图纸的要求，并针对本工程的特点，对本工程作如下施工部署。

1、施工部署原则

（1） 明确本工程工期、质量、安全生产与文明施工的管理目标。

（2）做好绿化工程与其他工程施工单位之间的交叉施工。

（3）充分利用平面、空间和时间组织立体交叉作业，有计划地为及早插入各专业施工创造条件，避免出现施工高峰，做到均衡施工。

（4）各个工序执行“早准备、早开工、早竣工”的原则，做到有计划、有准备，成功率百分之百。

（5）认真贯彻执行国家和地方的有关标准、规范、规程和有关规定。

2、项目管理目标

（1）工期目标：确保本工程在61天内完成。

（2）质量目标：确保本工程质量达到“合格”。

（3）安全生产目标：确保本工程在施工期间无重大伤亡事故，安全事故负伤频率控制在0.8‰以内。

（4）文明施工目标：确保本工程达到“安全文明工地”。

3、施工程序安排

本工程的施工必须坚持合理的施工顺序：

（1）实行主次分明，掌握轻重环节，对各工种作业安排要有计划有步骤，实行平面立体交叉，流水作业的施工方法。

（2）要合理安排机械、材料设备的进场，满足整个进度计划的需要。

第三节施工准备

1、施工环境准备

（1）现场勘查了解工程周围环境、道路、供水、供电情况。

（2）落实现场水、电接口的情况。

（3）现场平面规划、布置。

（4）临时用水、用电线路架接和设施布设。

（5）周边环卫情况，施工垃圾处理方式及地点。

（6）周边治安管理单位及管理条例。

2、施工技术准备

（1）组建项目管理班子、分工明确、职责分明。

（2）组织有关人员全面熟悉施工图纸，并进行自审。对图上存在的问题、错误、矛盾进行记录、汇总。

（3）对施工要点、难点部位、进行研讨，制定措施。

（4）对设计采用的新技术、新结构、新材料、新工艺和新备进行研讨，制定实施计划。

（5）进行图纸会审，作好记录。

（6）作好各项材料、机械、半成品和劳动力计划。

（7）制订各项管理制度，编制各项作业指导书。

（8）进行多层次的技术安全、质量、文明施工、现场管理制度交底。

3、施工材料准备

施工中根据施工组织设计，在每道工序前3-7 天做出主材及地方材料分批量进场计划。

4、施工机械准备

保证工程的工期，除了人的因素外，其机械设备是提高劳动强度的直接途径，也是工程质量的保障。

机械设备的选择参照主要机械设备的需用量计划表。

5、临时设施准备

根据本工程的位置、周边环境以及现场勘察资料，本着实现标化文明施工、节约的原则，对该工程施工道路、给排水、临时设施作如下安排：

（1）临时道路布置

道路完全满足施工车辆的运输要求。

（2）临时用电布置

现场临时用电采用TN-S 系统（三相五线制），从建设单位指定的电源引入现场临时配电总箱内。

6、劳动力准备

根据本工程的实际情况，以确保本工程的施工质量和施工进度。各施工工段进场前进行入场教育，特殊工种持证上岗，入场后迅速进入工作状态。

第三章劳动力的组织计划及控制

好的设计，好的材料，最后一关是好的施工工艺，为做到巧夺天工的艺术效果，工人的施工工艺是关键。

1、劳动力的控制程序

劳动力的控制体系流程图如图所示。

2、 劳动力的需要计划

（1）劳动力需用计划是以本工程施工进度计划为编制依据，并综合考虑了我公司的综合施工能力制订的。

（2）作业时间一般情况按一班考虑，需连续作业的部位和工序按两班工作制考虑。

（3）对工人素质要求

为确保施工参与人员的素质，所有专业技术工人必须经过预审程序，经审查合格后方可进场施工。

劳动力计划表见附表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |
|  | 放样及平整场地 | 旧房拆除 树池铺筑 | 绿化种植 | 养护 |
| 普工 | 10 | 20 | 10 | 10 |
| 瓦工 | 2 | 20 |  |  |
| 电工 |  | 1 | 1 | 1 |
| 绿化工 | 10 |  | 20 | 20 |
| 园艺技师 | 1 |  | 5 | 5 |

第四章施工机械设备的计划及控制

“工欲善其事，必先利其器”。工具设备精良和检测设备精准对保障工艺水平和工程质量有着举足轻重的作用。

1、施工机具保障措施

（1）工具设专人管理，使用专门工具房保管，用木箱或木架存放各种小型工具和配件，以便于管理。

（2）对易损配件和工具要有足够存货。

（3）仓库配维修技师2 名和保管员2 名。

（4）对损坏工具自己不能维修的马上送专业店维修。

（5）应掌握工具使用动态，损坏的工具提前通知项目部购进。

（6）应在开工前15 分钟发放工具，做好记录，下班时收好工具，清点清楚，并做好随时保养。

投入的主要施工机械设备表见附表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起重车 | TADANO | 1辆 | 徐州 | 2012年 | 110KW | 完好 | 材料、乔木 |  |
| 2 | 喷药洒水车 | BYJ5041QYP | 2辆 | 北京 | 2012年 | 132KW | 完好 | 铺装 |  |
| 3 | 推挖机 | 日立 | 2台 | 合肥 | 2013年 | 5000KW | 完好 | 土方 |  |
| 4 | 铲车 | 100P | 1辆 | 徐州 | 2014年 | 120KW | 完好 | 土方 |  |
| 5 | 载货汽车 | BJ1041V8JEA-S | 3辆 | 山东 | 2012年 | 135KW | 完好 | 材料 |  |
| 6 | 高空修剪车 | JLC | 2辆 | 湖北 | 2012年 | 200KW | 完好 | 树木 |  |
| 7 | 喷药车 | 2TSL5 | 2辆 | 湖北 | 2013年 | 125KW | 完好 | 树木 |  |
| 8 | 草坪机 | E29d | 8台 | 日本 | 2014年 | 10.9KW | 完好 | 草坪 |  |
| 9 | 绿篱修剪机 | HT7510 HT6010 | 3台 | 浙江 | 2010年 | 20.2KW | 完好 | 绿篱 |  |
| 10 | 切割机 | Q-2 | 5台 | 唐山 | 2015年 | 1.1KW | 完好 | 钢筋 |  |
| 11 | 电焊机 | WSE-300 | 1台 | 唐山 | 2016年 | 10KW | 完好 | 钢筋 |  |
| 12 | 砂浆机 | 350L | 2台 | 山东 | 2014年 | 4KW | 完好 | 砂浆 |  |
| 13 | 经纬仪 | TDJ6T2 | 2套 | 南京 | 2012年 | / | 完好 | 测绘定点、标高 |  |
| 14 | 水准仪 | AL3T22S | 2套 | 南京 | 2011年 | / | 完好 | 测绘定点、标高 |  |
| 15 | 全站仪 | BTS-802CA | 1台 | 北京 | 2012年 | / | 完好 | 测绘定点、标高 |  |
| 16 | 小推车 | 565*424 | 40辆 | 浙江 | 2013年 | / | 完好 | 水泥砂浆 |  |
| 17 | 钢卷尺 | HB-66A | 10个 | 北京 | 2016年 | / | 完好 | 测量长度 |  |

附表：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤肥料检测仪 | OK-Q7 | 3 | 河南 | 2011 | 40 | 检测土壤 |  |
| 2 | 农药残留速测仪 | OK-C1 | 2 | 河南 | 2012 | 100 | 检测农药 |  |
| 3 | 植物病害诊断仪 | OK-B10 | 1 | 河南 | 2012 | 50 | 检测植物病害 |  |

第五章 质量管理体系及保证措施

第一节 过程质量控制保证措施

在本工程施工过程中的质量控制主要包括施工技术管理工作质量的控制和施工操作质量的控制。

1、成立质量管理小组

项目部成立质量管理小组：项目经理任组长，项目副经理、质检员、各专业工长和班组长为小组成员。

管理小组工作内容：

（1）熟悉图纸各节点施工大样、质量标准。

（2）掌握各种工序质量检查的手段。

（3）现场施工巡查。

（4）发现施工质量现象，分析原因，研究对策，总结经验。

（5）做好施工日记工作。

（6）对各班组交接工序进行检查。

（7）对隐藏工程进行检查，并通知监理方、设计方、甲方、政府质检部门进行隐蔽工程验收，并做好隐蔽验收工程资料的整理。

（8）成品保护的检查。

（9）质量检查的流程：班组自检→工长检查→下工序班组交接检查→质量管理小组→下工序可以开始。

2、施工技术质量管理

（1）技术交底流程

设计向技术部交底→技术部向施工各工长交底→各工长对专业班组长交底→各班组长对主要工人交底。

（2）技术交底制度

我项目部在每一道工序施工前，采取向施工人员进行书面技术交底制度。

技术交底的具体内容包括：

（1）设计交底：由业主（监理）主持，施工专业负责人参加，设计人员主讲，详细介绍设计图纸的要求，工程特点，质量标准。

（2）施工组织设计交底：由项目部项目技术负责人或专业工长向各专业各班组长进行技术交底。

（3）技术交底卡制度和工序交接卡制度的建立。

3、技术交底卡措施

使用图表和书面材料，将具体做法、技术要求、施工方法、材料情况和操作规程等进行书面交底，写清楚施工班组按图表和书面材料内容施工，避免发生差错。在施工中，施工工人在一时之间忘记怎么做时，交底资料就能及时有效地帮助解决问题，做到防患于未然。

4、设置质量控制点，明确难点解决措施

对技术要求高，施工难度大的某个工序或环节，设置技术和监理的重点，对操作人员、材料、工具、施工工艺参数和方法均重点控制。

施工操作的质量控制：装饰工程的最终结果，施工操作过程起着决定性的作用，所以，加强施工过程施工操作的质量监控是相当关键的。

（1）实行班组自检制度

1）分项工程施工完毕后及每一道工序完成后，各班组长带头进行自检，自检不合格，不得转入下一道工序。

2）班组长完成本班组任务后提供自检结果给项目部，在施工过程中，对本工序每一步操作的自检记录留档。

3）为了检查本道工序，服务下道工序和鉴定上道工序的结果，项目部组织三道工序班组长进行检查活动，检查结果做书面记录，有问题马上整改。

（2）实行交接检制度

班组与班组，工种与工种，工序与工序之间需按时进行交接。执行交接制度，便于检查本工序，服务下工序，保护工序成品，明确责任。

（3）终检制度

由项目部组织，邀请监理工程师、业主代表对完成的分部、分项工程进行检查和验改。本验收结果作为分项工程奖罚制度。

实行挂牌施工，质量奖罚制度

采取班组操作区挂牌、质量与经济挂钩的制度。为保证工期、质量和安全，对班组工人操作优秀者奖，不合格者罚，重则退场。这一措施必将有力地加强班组责任心，保障提高一次验合格率，提高质量，保证工期。

质量事故发生后的处理制度

（1）项目部召集技术人员和施工班组人员共同研讨问题产生的原因。

（2）书面通告处理意见，对施工管理人员和班组长进行罚款和书面批评。

（3）召集其他班组长召开现场会议，以本事故作为借鉴，杜绝在其余工段发生同类事故，再次强调要确保质量。

第二节质量保证体系

1、基础工作

（1） 施工前，应严格按照国家现行施工规范和验评标准组织编写工程施工组织设计。认真组织学习执行有关规章制度，对全员进行质量意识教育，牢固树立“质量是企业的生命”和“为用户服务”的思想。

（2） 按照ISO9002 体系运行文件的要求建立质量保证组织体系，设立专职质检员和成品保护管理员岗位，建立岗位责任制，并建立相应的台帐，单位的领导要经常检查质量保证体系的运转情况。

（3） 要根据专业特点制定本工程的质量管理重点，并成立QC 小组，经常开展质量分析活动和劳动竞赛活动，做好记录。

2、物资检验规定

（1）对所有进场的原材料、半成品组织检查验收，建立台帐。

（2）所有进场物资必须具有合格的材质证明、出厂合格证和实验报告。

（3）对进场的物资必须进行标识，按已经过检验、未经检验和经检验不合格等三种状态进行分种类堆放，严格保管避免用不合格材料。对不合格物资，坚决要求不准进场，同时要注明处理结果和材料去向。对不合格材料的处理，应建立台帐。

3、过程检验及报验规定

（1） 严格执行国家现行规范、标准及企业的各项规定，严格按照设计要求组织施工。每个分项工程（工序）开工之前，严格按工艺标准要求对操作班组进行技术、质量交底。

（2）工程施工实行“三检制”，应认真抓好班组的自检工作，设立专职质检员，督促班组的自检及填写自检记录。

（3）分部分项（工序）工程完成后，必须组织自检和工序间的交接检查，

（4）不合格的分项或工序，不经返修合格不得进行下道工序的施工。

（5）分项工程（工序）达到合格后填好报验单报业主（监理）复查验收，报验单附自检、交接检记录、隐蔽记录、预检记录、质量评定等资料。

（6）严格按照“三检制”组织检查各道工序的施工质量。做到检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序。真正做到严格控制工序质量，不合格的工序不移交。

（7） 质检人员必须严格控制施工过程中的质量，在施工过程中严格把关，不得隐瞒施工中的质量问题，并督促操作者及时整改。

4、不合格项（工序）处理规定

（1）施工中出现施工质量严重不合格，不得擅自进行处理，必须及时汇报，由项目部制定处理方案。施工方必须严格按照处理方案进行返修，并将处理结果报业主（监理）复查，复查达不到合格的应重新处理，直至达到合格为止。

（2）凡因施工不当造成的一切后果，包括经济损失，一律由责任单位自负。

（3）施工中出现质量事故，必须按规定填写质量事故报告单，并及时上报项目部。

（4）出现质量事故时，必须认真对待，严格按照三不放过的原则，追查责任者、事故的经过。对责任者进行严格处理，不得讲情面。

5、工程质量检验评定规定

（1）分项工程质量评定应按照国家质量验评标准进行实事求是的评定。

（2）分项工程质量评定，由责任单位组织自检评定，报项目部进行核定，

（3）主要分部由公司质检站核定。分项工程质量评定必须在班组自检的基础上由工长组织有关人员进行，由项目专职质检员核定质量等级。分项工程质量评定过程中出现不合格，由专职质检员填写不合格品通知单，提出纠正措施，整改后重新评定。

6、质量保证资料管理规定

质量保证基础资料，由项目部负责填写、整理，并严格执行地方行业标准。各种质量保证资料，必须与施工同步，不得后补，以保证资料的完整、真实、整齐。

7、工程质量奖罚规定

（1）责任单位对工程质量认真负责，分期、分阶段、分部位，达到预期质量目标的给予奖励。奖励额度按照双方约定的合同条款执行。

（2）分项、分部工程质量，达不到预期目标，或经上级部门检查工程质量低劣，给工程带来不良影响的分部分项工程给予处罚。处罚额度按照双方约定的合同条款执行。

（3）进场材料把关严格、保管、发放等管理好的，原材、半成品控制严格，给施工质量创造了良好的基础，按双方合同约定给予奖励。否则，给予处罚。

（4）不按图施工，违章操作，造成返工的根据返工损失大小给予加倍处罚。

第六章 安全和绿色施工保障措施

第一节项目安全管理目标

1 安全创建目标：确保实现“安全文明工地”。

2 负伤频率控制在5‰以内。

3 无伤亡、设备事故。

4 安全教育面：100%。

第二节项目安全管理体系

建立以公司总经理挂帅，分管生产的副总经理、各职能门负责人、项目经理、项目安全员及项目部有关管理人员组成的安全领导小组，协调部门与项目间、项目内部各施工班组之间的关系，监督施工中安全防范措施的实施。并按照安全管理体系建立各级安全责任制。

第三节项目安全生产教育

1、项目安全教育原则

安全生产的法律、法规、规章制度和方针、政策，安全生产责任制、安全技术标准和安全操作规程，是安全教育的主要内容。安全教育应根据教育对象、特点，有针对性的组织进行。项目安全教育的原则有下列几点：

（1）项目班子必须先受教育。

安全生产工作是项目管理的一个重要组成部分，项目领导是安全生产工作第一责任者。“安全工作好不好，关键在领导”，而“关键的关键又在于领导的安全意识强不强”。因此，树立安全思想是非常重要的，特别是领导在思想上重视了就能将安全生产工作列入重要议事日程，带头遵守安全生产规章制度，自觉地接受安全教育，学习安全法规、安全技术知识，增强安全意识和增强安全管理的领导水平。

（2）思想和方针政策的教育。

通过安全生产方针、政策教育，提高各级员工的政策水平，使之更好地贯彻安全生产方针、政策和法规。

（3）劳动纪律教育。

反对违章指挥，反对违章作业，严格执行安全操作规程，遵守劳动纪律是贯彻安全生产方针，减少伤亡事故，实现安全生产的重要保证。

（4）安全知识方面的教育。

项目经理部所有员工都必须接受安全知识教育和参加每年按规定学时进行的安全培训。

2、新工人三级安全教育

新工人（包括新招收的合同工、临时工、学徒工、农民工及实习和代培人员）都必须接受公司、项目、班组的三级安全教育和考试。教育要有详细的内容和记录，教育人与被教育人都必须签字。

（1）三级安全教育程序

1）公司或分公司安全科组织进行的安全生产教育。主要内容是文明施工教育、安全法规教育、安全管理制度教育、安全技术知识教育、现场各区域各阶段预知教育和安全技术操作规程教育。时间不少于一天。

2）项目部进行的安全教育。由项目部安全部门组织保卫、劳资等部门配合参加。新工人经教育考试合格者，才准许进入生产岗位，不合格者必须补课，教育考试80 分以上合格，教育面要求达到100%，考试成绩填入安全教育卡。对新工人的三级安全教育，要建立档案和填写安全生产教育卡，新工人工作一个阶段后还应进行重复性的安全再教育，以强化安全生产的意识。

3）班组进行的安全生产教育。由新工人所在班组织进场人员学习操作规程。

（2）三级教育的具体内容

公司教育公司进行安全基本知识、法规、法制教育，主要内容是：

1）党和国家的安全生产方针、政策；

2）安全生产法规、标准和法制观念；

3）本单位施工（生产）过程及安全生产规章制度，安全纪律；

4）本项目安全生产形势，事故的发生原因及教训；

5）发生事故后如何抢救伤员、排险、保护现场和及时报告。

项目教育

项目部进行的规章制度和遵章守纪教育，由所在现场组织进行，时间不少于一天。主要内容是：

1）施工特点及施工（生产）安全基本知识；

2）施工安全规章制度、规定及安全注意事项；

3）本工种的安全技术操作规程；

4）机械设备、电气及高处作业等安全基本知识；

5）防火、防毒、防尘、防爆知识及紧急情况安全处置和安全疏散知识；

6）防护用品发放标准及防护用具、用品使用的基本知识。

（3）班组教育

班组进行的安全生产教育由班组长主持，或班组安全员及指定的技术熟练、重视安全生产的老工人讲解。主要讲解本工种岗位安全操作及班组安全制度、纪律。教育内容是：

1）本班组作业特点及安全操作规程；

2）班组安全活动制度及纪律；

3）爱护和正确使用安全防护装置、设施及个人劳动防护用品知识；

4）本岗位易发生事故的不安全因素及其防范对策；

5）本岗位的作业环境及使用的机械设备、工具的安全要求；

6）签订安全责任合同。

（4）班前安全教育活动制度的主要内容：

1）认真执行安全生产规章制度及安全操作要求，合理安排班组人员工作；

2）班组要对所使用的机具、设备、防护用具及作业环境进行安全检查，发现问题立即采取改进措施；

3）组织班组人员学习操作规程，监督班组人员正确使用个人劳保用品，不断提高自保能力；

4）认真落实安全技术交底，组织班组安全活动日，做好班前讲话，不违章指挥，不冒险蛮干；

5）检查班组作业现场安全生产状况，发现问题及时解决，并上报有关领导；

6）检查的重点是班组使用的架子和设备，手动、电动工具，安全带、安全帽等，发现问题及时修复或更换，确保作业安全。

（5）项目经常性安全教育

安全教育培训工作，必须做到经常化、制度化。

1）把经常性的普及教育贯穿于管理全过程，并根据接受教育对象的不同特点，采取多层次、多渠道和多种形式的教育方法，以取得良好的效果。经常性教育主要内容包括：

1.1 上级的劳动保护、安全生产法规及有关文件、指示；

1.2 部门、科室和每个职工的安全责任；

1.3 遵章守纪；

1.4 事故案例及教训和先进安全技术、革新成果等。

2）采用新技术、新工艺、新设备、新材料和调换工作岗位时，要对操作人员进行新技术操作和新岗位的安全教育，未经教育不得上岗位操作。

3）班组应每周安排一个安全活动日，各班组可利用班前或班后时间进行。其内容是学习党和国家及企业随时下达的安全生产规定和文件，回顾上周安全生产情况，提出下周安全生产要求，分析班组工人安全思想动态及现场安全生产形势，表扬好人好事，批评违章作业，吸取事故教训。

4）要加强纠正违章教育，对由于违反安全操作规章规程而导致发生重大险情，造成事故或未遂事故的职工，必须进行“三不放过”教育。针对违反的规章条文及事故危害，使受教育者充分认识自己的过失和应吸取的教训。对于情节严重的违章事件，除教育外，还应通过适当的形式给予经济处罚以达到扩大教育面的目的。

第四节项目安全防护措施

正确使用“三宝”

（1）安全帽

1）安全帽必须使用建设部认证的厂家供货，无合格证的安全帽禁止使用。

本工程使用的安全帽一律由项目部统一提供，各单位不准私购安全帽。

2）安全帽必须具有抗冲击、侧压力、绝缘、耐穿刺等性能，使用中必须正确佩戴。安全帽使用期为2.5 年。

（2）安全带

1）采购安全带必须要有劳动保护研究所认可的产品合格证书。

2）安全带使用2 年后，根据使用情况，必须通过抽验合格方可继续使用。

3）安全带应高挂低用（架子工除外），注意防止摆动碰撞，不准将绳打结使用，也不准将钩直接挂在安全绳上使用，应挂在连接环上用，要选择悬挂牢固构件上。

4）安全带上的各种部件不得任意拆掉，更新绳时要注意加绳套。

（3）安全网

1）安全网的技术要求必须符合《安全网》（CB5725-85）及《密目安全网》（GB16909-97）的规定方准进场使用。锦纶安全网其规格为3m×6m；绿色密目安全网规格为1.5m×6m，用作内挂立网。使用内挂绿色密目安全网应由国家认证的生产厂家供货，安全网进场要做防火试验。

2）安全网在存放使用中，不得受有机化学物质污染或与其他可能引起磨损的物品相混。当发现污染应进行冲洗，洗后自然干燥，使用中要防止电焊火花掉在网上。

3）安全网拆除后要洗净捆好，放在通风、遮光、隔热的地方，禁止使用钩子搬运。

第五节 现场机械设备安全措施

1、施工现场的机械、设备应按其技术性能的要求正确使用。缺少安全装置或安全装置已失效的机械设备不得使用。

2、严禁拆除机械设备上的自动控制机构、力矩限位器等安全装置，及监测、指示、仪表、警报器等自动报警、信号装置。其调试和故障的排除应由专业人员负责进行。

3、处在运行和运转中的机械严禁对其进行维修、保养或调整等作业。

4、机械设备应按时进行保养，当发现有漏保、失修或超载带病运转等情况时，有关部门应停止其使用。

5、机械设备的操作人员必须身体健康，并经过专业培训考试合格，在取得有关部门颁发的操作证、特殊工种操作证后，方可独立操作。学员必须在师傅的指导下进行操作。

6、违反安全操作规程的命令，操作人员有权拒绝执行。由于发令人强制违章作业造成事故者，应追究发令人的责任，直至追究刑事责任。

7、机械作业时，操作人员不得擅自离开工作岗位或将机械交给非本机操作人员操作。严禁无关人员进入作业区和操作室。工作时，思想要集中，严禁酒后操作。

8、机械操作人员和配合作业人员，都必须按规定穿戴劳动保护用品，长发不得外露。高空作业必须系安全带，不得穿硬底鞋和拖鞋。严禁从高处往下投掷物件。

9、进行日作业两班及以上的机械设备均须实行交接班制。操作人员要认真填写交接班记录。

10、机械进入作业地点后，施工技术人员应向机械操作人员进行施工任务及安全技术措施交底。操作人员应熟悉作业环境和施工条件，听从指挥，遵守现场安全规则。

11、现场施工负责人应为机械作业提供道路、水电、临时机棚或停机场地等必须的条件，并消除对机械作业有妨碍或不安全的因素。夜间作业必须设置有充足的照明。

12、在有碍机械安全和人身健康场所作业时，机械设备应采取相应的安全措施。操作人员必须配备适用的安全防护用品。

13、当使用机械设备与安全发生矛盾时，必须服从安全的要求。

14、当机械设备发生事故或未遂恶性事故时，必须及时抢救，保护现场，并立即报告领导和有关部门听候处理。企业领导对事故应按“三不放过”的原则进行处理。

第六章工程进度计划及保证措施

第一节 项目工期控制程序

1、成立进度控制体系

为确保该工程的施工进度，在施工现场建立以项目经理为责任主体，由项目技术负责人、项目施工员、作业队长及班组长参加的项目进度控制体系。

2、项目工期控制程序

项目进行控制程序如下：

2.1 根据该工程的具体情况明确计划开工日期、计划总工期和计划竣工日期。

2.2 编制施工进度计划。施工进度计划应根据工艺关系、组织关系、搭接关系、起止时间、劳动力计划、材料计划、机械计划及其他保证性计划等因素综合确定。

2.3 项目开工前向监理工程师提出开工申请报告，并应按监理工程师下达的开工令指定的日期开工。

2.4 实施施工进度计划。当出现进度偏差（不必要的提前或延误）时，应及时进行调整，并应不断预测未来进度状况。

2.5 全部任务完成后应进行进度控制总结并编写进度控制报告。

第二节 施工进度计划

1、施工进度计划的编制说明

本工程施工总进度计划的编制依据如下材料：

1.1 设计图纸、招标文件、施工进度目标、工期定额、有关技术经济资料。

1.2 施工部署与主要工程施工方案。

1.3 主要材料和设备的供应能力。

1.4 我司施工人员的技术素质及劳动效率。

1.5 施工现场条件及气候条件，环境条件等。

第三节保证进度计划实施的措施

1、施工进度计划的实施

项目的施工进度计划的落实通过编制月、旬、周施工进度计划实现。

月、旬、周施工进度计划应逐级落实，最终通过施工任务书由班组实施。

1、保证施工进度计划实施的措施：

1.1 跟踪计划的实施进行监督，当发现进度计划执行受到干扰时，应采取调度措施。

1.2 在计划图上进行实际进度记录，并跟踪记载每个施工过程的开始日期、完成日期，记录每日完成数量、施工现场发生的情况、干扰因素的排除情况。

1.3 执行施工合同中对进度、开工及延期开工、暂停施工、工期延误、工程竣工的承诺。

1.4 跟踪形象进度对工程量、总产值、耗用的人工、材料和机械台班等的数量进行统计与分析，编制统计报表。

1.5 落实控制进度措施应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法。

1.6 处理进度索赔。

2、当出现下列情况时，应采取措施处理：

2.1 当发现资源供应出现中断、供应数量不足或供应时间不能满足要求时。

2.2 由于工程变更引起资源需求的数量变更和品种变化时，应及时调整资源

供应计划。

2.3 当发包人提供的资源供应进度发生变化不能满足施工进度要求时，应敦促发包人执行原计划，并对造成的工期延误及经济损失进行索赔。

2、施工进度计划的检查与调整

施工进度计划进行检查应依据施工进度计划实施记录进行，施工进度计划检查应采取日检查或定期检查的方式进行。

1、检查内容：

1.1 检查期内实际完成和累计完成工程量。

1.2 实际参加施工的人力、机械数量及生产效率。

1.3 窝工人数、窝工机械台班数及其原因分析。

1.4 进度偏差情况。

1.5 进度管理情况。

1.6 影响进度的特殊原因及分析。

2、月度施工进度报告

月度施工进度报告应包括下列内容：

2.1 进度执行情况的综合描述。

2.2 实际施工进度图。

2.3 工程变更、价格调整、索赔及工程款收支情况。

2.4 进度偏差的状况和导致偏差的原因分析。

2.5 解决问题的措施。

2.6 计划调整意见。

3、施工进度计划调整内容：

施工进度计划在实施中的调整必须依据施工进度计划检查结果进行，具体内容如下：

3.1 施工内容。

3.2 工程量。

3.3 起止时间。

3.4 持续时间。

3.5 工作关系。

3.6 资源供应。

4、施工进度控制总结

施工进度控制总结应包括下列内容

4.1 合同工期目标及计划工期目标完成情况。

4.2 施工进度控制经验。

4.3 施工进度控制中存在的问题及分析。

4.4 科学的施工进度计划方法的应用情况。

4.5 施工进度控制的改进意见。

3、节假日、农忙时确保施工措施

1、为加快工程施工进度，施工现场星期六、星期天和节假日不休息。

2、我拥有的工种齐全，职工总人数300多人，多为农村居民，项目部将实

行轮休制度，确保农忙时节的施工力量不消减。

3、为确保本工程在农忙时节施工现场人员足够，不影响工程进度，我司将增派足够的正式职工在施工现场进行作业。

3、对于施工现场采用的部分农民工、壮工等，项目部将与之签订劳务合同，保证其在农忙时不离现场，使农忙时现场有足够的劳动力。

4、在农忙季节，可以给农民工增加工资，减少人员流失。

第七章文明施工技术组织措施

文明施工是指保持施工场地整洁、卫生、施工组织科学，施工程序合理的一种施工活动。文明施工的基本要求包括：有整套的施工组织设计（或施工方案），有健全的施工指挥系统和岗位责任制度，工序衔接交叉合理，交接责任明确，有严格的成品保护措施和制度，大小临时设施和各种材料、构件、半成品按平面布置堆放整齐，施工场地平整，道路畅通，排水设施得当，水电线路整齐，机具设备状况良好，使用合理，施工作业符合消防和安全要求。因而实现文明施工，不仅要着重做好现场的场容管理工作，而且还要相应做好现场材料、机械、安全、技术、保卫、消防和生活卫生等方面的管理工作。一个项目的文明施工水平是该项目乃至所在企业各项管理工作水平的综合体现。

第一节 创建文明工地的管理目标

根据本工程的特点，我司计划本工程文明施工管理目标为：

1、确保本工程达到青岛市“安全文明工地”；

2、无严重污染扰民事件；

3、无食物中毒和传染疾病；

4、施工料具无浪费现象；

5、无火灾事故；

6、按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）中的《文明施工检查评分表》达标90 分以上。

第二节文明工地管理体系的建立

若我公司有幸中标，进入现场后，项目部将专门成立“创建文明工地领导小组”，由项目经理任组长，项目安全员任副组长，项目其他管理人员参加，并制定切实可行的文明工地管理措施，同时利用职则经济杠杆手段进行层层落实，从而保证创建文明工地各项制度和措施能够层层落到实处。

第三节 施工现场场容管理的措施

1、施工现场场容管理原则

1、进行动态管理

场容管理必须以施工组织设计中的施工总平面布置图和有关主管部门对场容的有关规定为依据，进行动态管理。施工现场的情况是随着工程进展不断变化的，为了适应这种变化，不可避免地要经常对现场平面布置进行调整，但必须在总平面图的控制下，严格按现场容貌管理的各项规定进行。

2、建立岗位责任制

按专业分工种实行场地容貌管理责任制，把场容管理的目标进行分解，落实到有关专业和工种，是实行场容管理责任制的基本任务。例如，土方施工必须按指定地点堆土，谁挖土，谁负责。砌筑、抹灰用的砂浆机，水泥，砖，砂堆场和落地灰，余料的清理，由瓦工、抹灰工负责；为了明确场容管理的责任，施工中通过施工任务或承包合同落实到责任者。

3、勤于检查，及时整改

对场容管理的检查工作要从工程开工做起，直到竣工交验为止。检查的时间可以安排在月中和月末，也可按工程进度分，每个分部或分项工程完了检查一次，检查结果要和各工种的施工任务书的结算结合起来，凡是责任区内场容不符合规定的，不予结算，责令限期整改。由于施工现场情况复杂，也可能出现三不管的死角，在检杳中要特别注意，一旦发现，要及时协调，重新落实，消灭死角。

2、五牌一图

2.1 施工工地应在大门外附近明显处设置施工标牌，即：工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、十项安全措施牌、消防保卫牌、文明施工牌、施工现场平面布置图。

2.2 施工平面布置图的比例合适，内容齐全，一般以结构施工期平面图为主，也可以分基础期、结构期、装修期分别设置平面图。

2.3 各种标语牌，字体应书写正确规范、工整美观，并经常保持整洁完好。

2.4 针对施工现场情况设置宣传标语和黑板报，并适时更换内容，切实起到鼓舞士气、表扬先进的作用。

3、大门警卫、统一胸牌和安全帽

3.1 施工现场要加强安全保卫管理工作。在大门一侧设门岗一间，作为门卫室。

3.2 门卫必须设专职安全保卫人员，并统一着装上岗。

3.3 进入施工现场实行现场胸牌制度，施工现场的所有人员都必须佩戴胸牌，胸牌大小规格按总公司要求。

3.4 进入施工现场人员必须佩戴安全帽，按照有关规范要求，即施工人员戴黄色安全帽，普通管理人员戴白色安全帽，项目经理以上管理人员及外来检查人员戴红色安全帽。安全帽上必须有企业标识。

4、现场临时设施与管线

4.1临时设施

施工现场的临时设施包括临时性的生产设施和生活设施，临时供水、供电、临时通讯等设施。施工临时设施的安排原则是：

4.1.1 尽量利用施工现场或附近的现有设施（包括要拆迁，但可暂时利用的建筑物）， 在建工程本身的建筑物先完成的结构工程（供施工临时应用，交工前再装修）。

4.1.2必须修建的临时设施，应充分利用当地材料或旧料，尽量采用移动式或容易拆装的建筑，以便重复使用。

4.1.3临时设施的布置，应方便生产和生活，不得占据在建工程的位置，与施工的建筑物之间，或临设房屋之间要保持安全和消防间距，并考虑总包和分包单位的需要，生活区与施工区要有明确划分。如有可能，借用建设单位在施工现场或附近的设施。

4.1.4根据上述临时设施的安排原则，本工程临时设置需要数量及面积详见施工准备计划中的《临时设施安排计划表》。

4.2临时管线

4.2.1施工现场的临时用水、用电的设计及布置详见临时用水、用电设计。

4.2.3现场施工临时用水、用电等均要有专人管理，不得有长流水、常明灯现象。

4.3现场材料和配件堆放

4.3.1料具和构配件应按施工平面布置图划定的位置分类码放整齐。预制板、预制过梁等构件、模板存放时，场地应平整夯实，有排水措施。

4.3.2所有材料堆场均实行挂牌制度，标牌上应该标明材料的名称、品种、规格等。

4.3.3施工现场各种料具按施工平面布置图指定位置存放，并分规格码放整齐、稳固，一头齐，一条线。砖应码放成丁、成行，高度不超过1.5m。砌块码放高度不超过1.8m。砂、石子和其他散料堆放成堆，界限分清，不得混杂。

4.3.4现场材料应根据其性能采取防雨、防潮、防晒、防冻、防火、防爆、防损坏等措施。

4.3.5贵重物品、易燃、易爆和有毒品应及时入库，专库专管，加设明显标志，并建立严格的领退料手续。

4.3.6施工现场外临时存放施工材料，须经有关部门批准，并按规定办理临时占地手续。

4.3.7建立文明施工责任制，划分区域，明确管理负责人，做到现场清洁整齐。

4.3.8施工现场不准乱堆垃圾及余物，应在适当地点设置临时堆放点，并定期外运。清运渣土垃圾及流体物品，要采取遮盖防漏措施，运送途中不得遗撒。

第四节施工现场环境保护的措施

为了保护和改善生活环境与生态环境，防止由于建筑施工造成的作业污染和扰民，保障建筑工地附近居民和施工人员的身体健康，必须做好建筑施工现场的环境保护工作。施工现场的环境保护是文明施工的具体体现，也是施工现场管理达标考评的一项重要指标，所以必须采取现代化的管理措施做好这项工作。

1、现场环境保护的基本内容

1.1防止大气污染：防治施工扬尘，搅拌机的降尘，茶炉、沥青锅的消烟除尘，生产和生活的烟尘排放。

1.2防止水污染：搅拌机的废水排放，现制水磨石作业，乙炔发生罐作业产生的污水处理，油漆、油料的渗漏防治，施工现场临时食堂的污水排放。

1.3防止施工噪声污染：人为的施工噪声防治，施工机械的噪声防治。

1.4现场环境保护的管理目标

1.4.1不发生水体污染；

1.4.2采用高科技将噪声控制在60dB 以下；

1.4.3空气污染不高于二级。

1.4.4现场环境保护的检查制度

2、施工现场环境保护的每日自检

每天由工长、安全员进行自检，凡违反施工现场环境保护规定和扰民措施的要及时指出及时整改，由施工工长在当天的施工日志上记录自检情况。

3、项目每月定期检查4 次

值班领导带领有关管理人员对所属的工地进行定期检查，按施工现场环境保护检查、考评标准进行检查评分，填写评分记录表，作为工地安全生产文明施工考评的依据。在检查中，对于不符合环保要求的采取“三定”原则（定人、定时、定措施）予以整改，落实后及时做好复检复查工作。

4、施工现场防大气污染措施

4.1施工现场防扬尘措施

4.1.1 施工中清理施工垃圾时，使用封闭的专用垃圾道或采用容器吊运，严禁随意凌空抛撒造成扬尘。施工垃圾要及时清运，清运时，适量洒水减少扬尘。

4.1.2拆除旧建筑物时，应配合洒水，减少扬尘污染。

4.1.3 施工现场要在施工前做好施工道路的规划和设置，建设工程施工现场道路必须进行硬化处理。可利用设计中永久性的施工道路。也可采用临时施工道路，基层要夯实，路面铺垫细石，并随时洒水，减少道路扬尘。

4.1.4 散水泥和其他易飞扬的细颗粒散体材料应尽量安排库内存放，如露天存放应采取防潮地坪严密遮盖，运输和装卸时防止遗洒飞扬，以减少扬尘。

4.1.5 生石灰的熟化和灰土施工要适当配合洒水，避免扬尘。

4.1.6 施工现场要制定洒水降尘制度，配备专用洒水设备及指定专人负责，在易产生扬尘的季节，施工场地采取洒水降尘。

4.1.7 现场道路及施工区铺设5～10cm 混凝土处理，防止大风扬尘。

4.1.8 防水材料采用冷油聚胺脂，现场不熬制沥青，减少空气污染。

4.1.9 施工用混凝土采用商品混凝土，施工现场不设搅拌站。为防止商品混凝土进场不及时，用小型混凝土搅拌机，进料口采用喷嘴喷雾（如JW-1 型搅拌机雾化器），防止水泥扬尘。

4.1.10 冬季保温措施采用防火草帘，不使用岩棉被防止岩棉扬尘。

4.2茶炉、大灶、沥青锅的消烟除尘措施

4.2.1茶炉要用消烟除尘型的或烧型煤。

4.2.2 食堂大灶的烟囱要有消烟除尘设备，加二次燃烧或烧型煤。

4.2.3 凡进行沥青防水作业的，要使用密闭和带有烟尘处理装置的加热设备。

4.2.4 市区和郊区城镇区域内的施工现场，应自行对茶炉、大灶、锅炉的烟尘黑度按林格曼烟气浓度图进行观测，并在组织检查时抽查。现场清洗搅拌机水经过沉淀池作现场清扫用水。

5、施工现场防止水污染措施

5.1搅拌机的废水排放控制

凡在施工场地进行搅拌作业的，必须在搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池。排放的废水要排入沉淀池内，经二次沉淀后，方可排入市政污水管线或回收用于洒水降尘。未经处理的泥浆水，严禁直接排入城市排水设施和河流。

5.2乙炔发生罐污水排放控制

作业时严格控制污水流向，施工现场由于气焊使用乙炔发生罐产生的污水严禁随地倾倒，要求专用容器集中存放，倒人沉淀池处理，以免污染环境。

5.3食堂污水的排放控制

施工现场临时食堂，要设置简易有效的隔油池。产生的污水经下水管道排放要经过隔油池。平时加强管理，定期掏油，防止污染。

5.4油漆油料库的防渗漏控制

施工现场要设置专用的油漆油料库，油库内严禁放置其他物资，库房地面和墙面要做防渗漏的特殊处理，储存、使用和保管要专人负责，防止油料的跑、冒、滴、漏，污染水体。

5.5禁止将有毒有害废弃物用作土方回填，以免污染地下水和环境。

5.6施工现场防噪音污染措施

5.6.1防止施工噪声污染。

5.6.2降低混凝土振动器噪音，将高频振动器施工改为低频率振动器（混凝土振动器）以减少施工噪声。

5.6.3电锯使用时，出料口应设三角形开口器减少木料夹锯片发出的噪声。

5.6.4对施工人员进场进行文明施工教育，施工中或生活中不准大声喧哗，特别是晚10 时之后，早6 时前不准发生人为噪声。

5.6.5材料不准从车上往下扔，采用人扛下车和吊车吊运，钢管堆放不发生大的声响。

5.6.6夜间施工争取少现浇混凝土及大型材料倒运，如遇抢工需夜间施工，首先通知居民委员会，以求谅解。

6、现场防止固体物污染措施

6.1土方运输装载须低于槽帮15cm，采取有效措施封闭严密，杜绝遗撒污染道路。

6.2土方开挖过程中运土车出入现场不得将土带上公路，必须在工地大门口铺设草袋，同时有专人冲洗车轮胎和整理车厢内土方栅布。有条件时可在出入门口设坡水道，车过坡水道时自动洗车。

6.3垃圾清运不得装车过满（低于槽帮15cm），必须采取有效措施防止垃圾遗撒。

6.4现场土方贮存时，要防止黄土露脸，被大风吹土扬尘，可在土堆上浇水湿润播种草籽，以使绿茵尽快覆盖土堆。施工现场卫生管理

第五节 施工现场卫生管理的措施

为创造良好的工作环境，养成良好的文明施工作风，增进职工身体健康，施工区域和生活区域应有明确划分，把施工区和生活区分成若干片，分片包干，建立责任区，从道路交通、消防器材、材料堆放、垃圾、厕所、厨房、宿舍、火炉到吸烟都有专人负责，专人管理，使文明施工保持经常化。

1、现场施工区卫生管理措施

1.1施工现场要天天打扫，保持整洁卫生，场地平整，道路畅通，做到无积水，有排水措施。

1.2施工现场严禁大小便，发现有随地大小便现象要对责任区负责人进行处罚。施工区、生活区有明确划分，设置标志牌，标牌上注明负责人姓名和管理范围。

1.3卫生区的平面图应按比例绘制，并注明责任区编号和负责人姓名。

1.4施工现场零散材料和垃圾，要及时清理，垃圾临时存放不得超过三天。

1.5施工现场应设垃圾站，及时集中分捡、回收、利用和清运。垃圾清运出场必须到批准的垃圾消纳场倾倒，不得乱倒乱卸。

1.6楼内清理的垃圾，要用容器或小推车，用塔吊或提升篮运下，严禁高空抛撒。

2、现场生活区卫生管理措施

1、宿舍卫生管理规定

1.1 职工宿舍做到天天打扫，保持室内窗明地净。

1.2 宿舍内铺上、铺下要做到整齐美观，被子叠放整齐，提包和鞋按规定码放，不得到处乱放。

1.3 宿舍内保持清洁卫生，清扫出的垃圾倒在指定的垃圾站，及时清理。

1.4 生活废水应有污水池，做到卫生区内无污水、无污物，废水不得乱流。

1.5 宿舍值班人员负责当天的卫生工作，禁止其他人员乱扔废纸、废物，不准随地吐痰。

3、宿舍冬期取暖管理规定

3.1宿舍冬期取暖炉安装要有验收合格证。

3.2冬期取暖炉的防煤气中毒设施必须齐全、有效，建立验收合格证制度，经验收合格发证后，方准使用。

4、现场办公室卫生管理措施

4.1办公室的卫生由办公室全体人员轮流值班负责打扫，排出值班表。

4.2值班人员负责打扫卫生、打水，做好来访记录，整理文具。文具应摆放整齐，做到窗明地净，无蝇、无鼠。

4.3冬季取暖炉要有值班人员看管；落地炉灰及时清扫，炉灰按指定地点堆放，定期清理外运，防止发生火灾。

5、现场食堂卫生管理措施

根据《食品卫生法》规定，依照食堂规模的大小，入伙人数的多少，应当有相应的食品原料处理、加工、贮存等场所及必要的上、下水等卫生设施。要做到防尘、防蝇，与污染源应保持一定的距离，并保持内外环境的整洁。

5.1食品卫生：

5.1.1 采购运输：

（1） 采购外地食品应向供货单位索取县以上食品卫生监督机构开具的检验合格证或检验单。认为必要时，请当地食品卫生监督机构进行复验。

（2）采购食品用的车辆、容器要清洁卫生，做到生熟分开，防尘、防蝇、防雨、防晒。

（3）不得采购制售腐败变质、霉变、生虫、有异味或《食品卫生法》规定禁止生产经营的食品。

5.1.2 贮存、保管：

（1）根据《食品卫生法》的规定，食品不得接触有毒物、不洁物。建筑上用的防冻盐（亚硝酸钠）等有毒有害物质，各施工单位要设专人专库存放，严禁亚硝酸盐和食盐同仓共贮，要建立健全管理制度。

（2） 贮存食品要隔墙、离地，注意做到通风、防潮、防虫、防鼠，有条件的单位应设冷藏设备。主副食品、原料、半成品、成品要分开存放。

（3）盛放酱油、盐等副食调料要做到容器物见本色，加盖存放，清洁卫生。

5.2制售过程的卫生：

5.2.1 制作食品的原料要新鲜卫生，认真做到不用、不卖腐败变质的食品，各种食品要烧熟煮透，以免发生食物中毒。

5.2.2 制售过程及刀、墩、案板、盆、筐、水池子、抹布和冰箱等工具要严格做到生熟分开，售饭时要用工具销售直接人口食品，饭票要消毒。

5.2.3 生吃凉拌菜必须洗净消毒，剩饭、菜要回锅彻底加热再食用，一旦发现变质，不得食用。

5.2.4 公用食具要洗净消毒，应有上下水洗手和餐具洗涤设备。

5.3个人卫生：

5.3.1 炊事人员每年要进行一次健康检查，持有健康合格证及卫生知识培训证后，方可上岗。凡患有痢疾、肝炎、伤寒、活动性肺结核、渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病，不得参加接触直接入口食品的制售及食品洗涤工作。

5.3.2 炊事人员操作时必须穿戴好工作服、发帽，并保持清洁整齐，做到文明生产，不赤背，不光脚，禁止随地吐谈。

5.3.3 炊事人员必须做好个人卫生，要坚持做到“四勤”（勤理发、勤洗澡、勤换衣、勤剪指甲）。

5.4炊事人员健康证

为加强建筑工地食堂管理，严防肠道传染病的发生，杜绝食物中毒，把住病从口人关，单位要加强对民工食堂的治理整顿。凡在岗位上的炊事人员，必须持有所在地区防疫部门办理的健康证。

5.5现场饮水卫生管理措施

5.5.1为了广大职工身体健康，施工现场必须设置保温桶和开水（水杯自备），公用杯子必须采取消毒措施。

5.5.2夏季要确保施工现场的凉开水或清凉饮料供应，暑伏天可增加绿豆汤，防止中暑脱水现象发生。

第八章 成品及环境保护措施

第一节成品保护措施

1、成品保护职责

1.1材料员：对进场的原材料、构配件、制成品进行保护。

1.2班组负责人：对上道工序产品进行保护，本道工序产品交付前进行保护。

1.3项目经理：组织对完工的工程成品进行保护。

1.4项目生产负责人：制定成品保护措施或方案，对保护不当的方法制定纠正措施，督促有关人员落实保护措施。

2、成品运输

车箱须清洁、干燥，装车高度、宽度、长度符合规定，堆放科学合理；

超长构件成品，配置超长架进行运输。装卸车做到轻装轻卸，捆扎牢固，防止运输及装卸散落、损坏。

3、成品堆放

分类、分规格堆放整齐、平直；叠层堆放时，成品上、下垫木；水平堆放时，注意上下一致，防止变形损坏；侧向堆放时，除垫木外另加撑脚，防止倾覆。

成品堆放场所做好防霉、防污染、防锈蚀措施，成品上不得堆放其它物件。

4、成品保护

4.1项目部采取“谁施工谁负责”的原则，所有工序操作者均须对上道工序产品进行保护，本道工序产品交付前进行保护。

4.2分区分层设专职人员负责成品质量保护，值班巡察，发现问题立即查明责任者。专职成品保护值班人员工作到竣工验收，办理移交手续后终止。

4.3对已施工完毕的区域实行封闭管理，对无法封闭的公共场所，实行通道式开放，对通道实行有效的保护，并设专人看护。

4.4采取合理的施工工序将易损、易污的施工项目安排在施工后期交验前，以减少损坏、污染的可能。

4.5严禁在装饰成品上涂写、敲击、刻划。

4.6窗及时关闭开启，保持室内通风干燥，风雨天窗关严。

4.7用火、用水防止装饰成品污染受潮变色。

4.8因工作需要进房检查、测试、调试时，换穿工作鞋，防止泥浆污染。

第二节 环境保护措施

为了严格的保护环境，工地现场将按照ISO14001（环境管理体系）的要求进行施工。

1、基础措施

1.1配备必要的资源。

1.2提高员工环境意识和能力，对工人进行培训。

1.3编制现场工地环境管理方案，发布和执行EMS 文件。

2、环保措施

2.1严格控制施工过程中的环境污染

在施工工程中，严格按照工地环境管理方案，我们将从控制粉尘污染、噪声污染、灯光污染三方面着手，并在施工过程中派人及时纠正检查中发现的不符合环境管理方案的情况。

2.1.1粉尘控制

（1）禁止在施工现场焚烧旧材料，有毒，有害和有恶臭气味的物质。

（2） 装卸有粉尘的材料时，应洒水润湿和在仓库进行。

（3）严禁向建筑物外抛掷垃圾，所有垃圾袋装运走。运输车辆必须冲洗干净后方可离场上路：在装运建筑材料，建筑垃圾的车辆，派专人负责清扫道路及冲洗，保证行始途中不污染道路和环境。

2.1.2噪音控制

（1）施工中采用低噪音的工艺和施工方法。

（2）建筑施工作业的噪音可能超过建筑施工现场的噪音限制时，我公司在开工前向建设行政主管部门和环保部门申报，核准后方能施工，在噪音特别严重的区域我们将设置隔音布。

（3）合理安排施工工序，严禁在中午和夜间进行产生噪音的建筑施工作业（中午12 时至下午2 时，晚上11 时至第二天早上7 时）。由于施工不能中断的技术原因和其他特殊原因，确需中午或夜间连续施工作业的，我公司将向建设行政主管部门和环保部门申请，取得相应的施工许可证后方可施工。

2.1.3灯光控制

我们将注意夜间灯光照明，在施工区内进行作业封闭，尽量减低光污染。

2.1.4施工完成后，评估施工对环境的影响，对环境管理体系进行评审，制定纠正和预防措施，促进公司EMS 体系的健全和提高。

第九章季节性施工措施

雨季施工措施

1、在施工现场考虑足够的防雨、防潮仓库，贮存工程的易受潮材料，并配备足够数量的抽湿设备和干燥材料。

2、在施工现场和防潮仓库配备一定数量的空气温湿度计，随时了解空气的湿度，注意通风干燥。

3、当持续下雨，空气湿度较大时，即温湿度计显示80%，在木作施工现场，一方面增加工业用电风扇，另一方面放置干燥吸湿材料；在油漆涂料施工时，加入适当的化白水，确保工程质量。

4、材料雨季运输中，特别木材等要注意防水防潮。

第十章降低成本的控制措施

在不影响工程质量、易于实施且能保证安全的情况下，针对本工程的特点，提出下列降低成本措施：

1、从工程成本宏观控制

1.1在满足设计方案要求和保证工程质量的前提下，对设计图纸进行认真会审，并提出积极的修改意见，在取得建设方和设计单位同意后，修改，图纸，避免施工造成返工现象。

1.2合理组织施工，正确选择方案，提高施工管理水平。

1.3落实技术组织措施，在项目经理领导下，充分发动群众进行讨论，提出更多的措施，最后由项目经理下达召开有关负责人参加的会议进行讨论，作出决定，成为最后的施工计划。

1.4提高劳动生产率，从两方面作手，提高工人的科学技术水平和劳动熟练程度；提高机械设备利用率，加快施工进度，缩短工期。

2、针对本工程特点及公司管理制度制定相应的降低工程成本的措施

2.1为了加强施工班组材料使用的管理，对工班组实施限额领料控制原材料损耗，达到降低消耗的目的。

（1）材料根据生产计划部门编制的施工任务书、质量部门为上道工序签署的质量意见及施工材料定额，扣除采用技术节约措施的节约量，计算班组应用材料的数量，编制领料单。

（2）领料单一式三份，一份存根，一份交班组作为领料凭证，一份交材料保管员作为发料凭证。

（3）班组领料人员凭领料单领料，发料员在领料单规定的限额内发料，并做好分次领用记录。

（4）在领发过程中，注明用料的单位工程和班级，材料和名称、规格、数量及领用的日期，双方需签字认可。

（5）材料领出后，由班组负责保管和使用，材料员必须按保管和使用要求对班组进行监督。

2.2为了方便施工生产，以经济手段管理经济，调动工人的积极性，直接参与企业管理，提高施工工具利用率，节约工具使用费用，增加企业经济效益，制定工班组施工工具定额包干法。

（1）班组通用工具的配发：通用工具由供应部负责采购，按专业工种一次性配发到班组，按使用期限包干使用。

（2）通用工具的管理：材料供应部门建立班组领用工具台帐或工具卡片，由班组负责管理及使用，配发数量及使用期限按本公司的有关标准执行。

（3）通用工具的维修：在使用期限内的修理费包干到班组。供应部门接班组建立工具维修费考核台帐；所需零配件及其它费用，均由班组长控制掌握，由材料供应部门负责采购供应。

2.3原材料的节约

（1）加强物质的管理，一要坚持实事求是的原则，不得粗估冒算，提高计划的准确性，防止因计划不周造成积压、浪费现象的发生；二要坚持勤俭节约，反对浪费的原则，挖掘企业内部潜力，开展清仓利库工作；三要坚持计划的严肃性与方法的灵活性相结合的原则，计划一经成立或批准，无意外变化，就必须严格执行。

（2）加强对计量工作和计量器具的管理，对进入现场的各种材料要加强验收、保管工作，减少材料的缺方亏吨，最大限度地减少材料的人为和自然耗损。

（4）加强平面布置及合理码放，防止因堆放不合理造成的损坏和

（5）施工现场设立垃圾站，并及时分拣、回收、利用。

（6）搞好领料工作，要按照公司内部有关要求认真落实，避免只予不算或先予后算的情况发生。

（7）用经济手段管理好材料，签定材料承包经济合同，严格执行材料节奖超罚制度。

# Text boxes

项目部

挑选本公司内审查合格专业工人

审查合格专业公司工人

进行岗前培训

研究协调做法

上岗