重庆师范大学大学城校区

教职工住宅小区6号、69号楼工程

（6#楼消防车道工程）

施

工

组

织

设

计

编制单位：重庆乘尚建筑工程有限公司

编制日期：二〇一七年四月

目  录

第一节  编制依据和编制范围	3

一、编制依据	3

二、编制范围	4

第二节  工程概述	4

一、工程概况	4

二、结构简况	7

三、现场施工条件	8

四、场地水文地质条件	9

五、工程要求	9

第三节  施工部署	9

一、工程特点分析	9

二、施工管理目标	10

三、项目管理机构	11

第四节  主要工程施工方法	20

一、施工测量控制	20

二、人工挖孔桩工程	22

三、模板工程	23

四、混凝土工程	25

五、钢筋工程	26

第五节  工程质量保证措施	29

一、工程质量管理目标	29

二、质量管理保证体系	29

三、质量管理控制方法	36

四、质量保证具体措施	38

第六节  施工安全保证措施	41

一、安全管理目标	41

二、安全管理体系	41

三、安全生产的组织纪律及一般规定	42

四、安全生产岗位责任制	43

五、安全管理措施	46

第七节  工期保证措施	50

一、施工工期目标	50

二、工期进度的保证措施	50

第八节  夜间施工措施及雨季施工措施	53

一、夜间施工措施	53

二、雨季施工措施	54

# 第一节  编制依据和编制范围

## 一、编制依据

1、招标文件：本工程的招标文件及招标答疑文件。

2、设计图纸：根据中机中联有限公司设计的《重庆师范大学大学城校区教职工住宅小区6#楼消防车道工程》施工图纸。

3、相关规定

3.1 中华人民共和国建设部颁布的各种有关建筑结构设计规范及现行建筑工程施工验收规范和操作规程。

3.2 国家颁发的工程质量、文明施工及安全生产的有关规定及要求。

4、本工程所需的主要标准、规范、规程如下：

4.1《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 (GB50202-2002)

4.2《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GBJ50204-2015)

4.3《钢管脚手架扣件》 (GB15831-2006)

4.4《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2013)

4.5《钢筋焊接及验收规程》 (JGJ18-2012)

4.6《钢筋焊接接头试验方法标准》 (JGJ/T 27-2014)

4.7《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）

4.8《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59-2011)

4.9《建筑施工高处作业安全技术规范》 (JGJ80-91)

4.10《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ33-2012)

4.11《工程测量规范》 (GB50026-2007)

5、根据本企业的技术力量、施工经验、施工设备、经济实力。

## 二、编制范围

本施工组织设计范围包括作业时临时通道，施工临时围护，场地原有土方开挖及外运，人工挖孔桩成孔，成孔土方外运，桩钢筋笼制作安装、桩芯砼浇捣，上部地梁、结构柱、结构板等施工内容。

# 第二节  工程概述

## 一、工程概况

重庆师范大学大学城校区教职工住宅小区6号、69号楼工程附属消防车道工程，位于重庆师范大学大学城校区教职工住宅小区6#楼旁，拟建建筑物为消防车道。

建设单位：重庆思进房地产开发有限公司

设计单位：中机中联工程有限公司

监理单位：重庆佳兴建设监理有限公司

施工单位：重庆乘尚建筑工程有限公司

本工程主要工作项目及内容见下表：

工程量清单统计表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖孔桩土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.基础类型:人工挖孔桩 3.桩直径:详设计 4.挖土石深度:详设计 5.开挖方式:投标人自行综合考虑 6.场内转运:投标人自行综合考虑 7.弃土石运距:投标人自行综合考虑 [工程内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.挡土板支拆 4.截桩头 5.基底钎探 6.场内外运输 7.泥浆池及沟槽砌筑、拆除 8.泥浆制作、运输 9.清理、运输 | m3 | 232.36 |
| 2 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.基础类型:详设计 3.垫层底宽:详设计 4.挖土石深度:详设计 5.开挖方式:投标人自行综合考虑 6.场内转运:投标人自行综合考虑7.弃土石运距:投标人自行综合考虑 [工程内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.挡土板支拆 4.基底钎探 5.场内外运输 | m3 | 141.75 |
| 3 | 土(石)方回填 | [项目特征] 1.土质要求:满足设计及规范要求 2.夯填(碾压):夯填碾压 3.运输距离:投标人自行综合考虑 [工程内容] 1.挖土(石)方 2.装卸、运输 3.回填 4.分层碾压、夯实 | m3 | 121.04 |
| 4 | 桩芯砼 | [项目特征] 1.单桩长度、根数:详设计 2.桩截面:Φ1000 3.成孔方法:人工成孔 4.混凝土强度等级:C30 [工程内容] 1.固壁 2.混凝土制作、运输、灌注、振捣、养护 3.清理、运输 | m3 | 129.67 |
| 5 | 砼护壁 | [项目特征]1.成孔方法:人工成孔 2.混凝土强度等级:C25 [工程内容] 1.固壁 2.混凝土制作、运输、灌注、振捣、养护 3.清理、运输 | m3 | 120.81 |
| 6 | 基础梁 | [项目特征] 1.梁截面:详设计 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土种类:商品混凝土 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 14.63 |
| 7 | 垫层 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C15 2.混凝土种类:商品混凝土 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆 | m3 | 8.75 |
| 8 | 素土夯实(桩顶1米以下至河底范围内) | [项目特征] 1.夯击能量:满足设计及规范要求 2.夯击遍数:满足设计及规范要求 3.夯填材料种类:详设计 4.范围:桩顶1米以下至河底范围内 [工程内容]1.铺夯填材料 2.强夯 3.夯填材料运输 | m2 | 26.62 |
| 9 | 矩形柱 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C35 2.混凝土种类:商品混凝土 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 25.92 |
| 10 | 圆形柱 | [项目特征] 1.柱的截面尺寸:DN800 2.混凝土强度等级:C35 3.混凝土种类:商品混凝土 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 6.83 |
| 11 | 有梁板 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C35 2.混凝土种类:商品混凝土 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 118.44 |
| 12 | 砼挡土板 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土种类:商品混凝土 [工程内容] 1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 22.59 |
| 13 | 现浇混凝土钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合2.接头形式:详设计 [工程内容] 1.钢筋(网、笼)制作、运输 2.钢筋(网、笼)安装 | t | 37.977 |
| 14 | 青石栏杆 | [项目特征] 1.做法:详设计施工图 2.材质:青石 [工程内容] 1.制作 2.安装 | m | 42 |

## 二、结构简况

1、该工程基础采用桩基础，共17根桩，桩径1000mm，根据现场地貌，各段桩的标高如下：

① 4-33轴交2/M轴段桩顶标高为290.800；

② 5/4轴~33轴交1/M轴段桩顶标高为292.800；

③ 33轴交1/M轴与33轴交2/M轴之间的桩，其桩顶标高为291.700；

④ 根据河床底现场实测标高（288.400），河道两根桩的桩顶标高为287.900；

⑤ 根据现场实测地貌，1/4交1/M轴和2/4交2/M轴段桩顶标高为291.500。

2、上部矩形柱截面尺寸为600*600mm，河道内圆形柱直径为800mm，上部梁截面尺寸分别为300*800mm、400*900mm，板厚为160mm。

3、混凝土强度等级:基础垫层C15，桩基础C30（河道内桩基础为C30水下砼），上部梁柱板均为C35。

## 三、现场施工条件

1、建设用地面积约为：429m2；

2、场地拆迁及平整情况：根据我方现场踏勘，施工现场堆放部分石材、搅拌机、手推车等机具、材料，影响我方进场施工。且施工现场存在大量弃土需进行转运，方能平场、施工；

3、施工用水、电：已与相关负责人协调，由甲方提供水电驳接口，我方于开工前搭设临时水电线路，通至施工现场；

4、有关勘探资料：本工程无详细地勘资料，需根据挖孔桩施工具体情况，与建设单位、设计单位等参建各方共同确定孔桩挖孔深度，并达到设计要求。

## 四、场地水文地质条件

由于本工程毗邻河道，场地地下水位埋深较浅，水量特别丰富，且其中两根桩直接位于河道中心，对挖孔桩开挖及后续桩芯砼浇筑均存在较大影响。

## 五、工程要求

1、质量要求：根据施工图设计文件、国家及重庆市现行有关规范、标准和规程的质量标准，一次性验收达到合格工程质量等级的合格工程。

2、工期要求：本工程合同工期为40日历天（具体开工时间以甲方下达的开工令为准）。

# 第三节  施工部署

## 一、工程特点分析

1、该工程施工场地较紧，这给施工带来一定不便。因此在施工平面布置时应该作全盘周密考虑，尽量做到科学合理，减少二次搬运且便于施工。

2、该工程工作量零星且工期也较紧，人力、物力等各方面投入繁杂，因此在施工前应做好详细的资源计划。并根据计划落实到位，确保满足工程施工需要。

3、该项目施工质量要求比较高，因此施工时应针对项目特点编制详细的质量计划和创优措施，来确保质量目标的实现。

4、该工程场地地下水特别丰富，因此在基础施工时应采取切实可行的降排水措施，以确保基础施工顺利进行。

5、建设区域与已建成的人行道路结合，孔桩施工过程中，会开挖至人行路面下部基础，必须对原有基础采取可行的支撑或对路面进行局部拆除，以保证施工安全。

## 二、施工管理目标

根据本工程主要特点，结合我公司多年来的工程施工经验，综合分析本工程之实际情况，我司确定的施工管理目标是：充分发挥我司在结构施工方面的综合优势，利用技术装备、人员、材料等方面的有利条件，以我司的整体实力为后盾，严格按照项目法施工，并按照ISO9001质量体系标准，严格质量管理，精心组织施工，确保达到优质、高效、安全、低耗的预期目标，按期完成本工程项目的施工任务。

我司对本工程的具体目标如下：

1、质量目标：根据施工图设计文件、国家及重庆市现行有关规范、标准和规程的质量标准，一次性验收达到合格工程质量等级的合格工程。

2、安全目标：杜绝重大安全事故发生，控制工伤、轻伤事故发生率在24‰内。实现“六无安全管理目标”，即“无死亡、无重伤、无中毒、无重大机械事故、无火灾、无塌坍事故”；

3、工期目标：工期目标为40日历天。尽量争取在保质保量的情况下再提前3日历天竣工验收。

4、文明施工目标： 完全达到省市有关文明施工文件要求。

## 三、项目管理机构

我公司将在该工程上推行“项目法”施工管理模式，对工程的质量、安全和进度实行灵活科学、高效有序的管理，并严格按照ISO9001：2000标准体系的要求对施工各程序及要素进行控制，确保工程顺利完成。

项目领导层由项目经理及技术负责人和项目副经理组成，负责对工程实行计划、组织、协调、监督，关键时刻及时决策。为保证工程施工安全，由质量安全主任作为本工程的安全负责人。

项目管理层由有关专业管理部门责任人组成，对工程的劳动力、机械设备、技术、材料、资金等生产要素进行全面、全过程的管理。

项目作业层由具有一定操作技术和操作经验的工人组成，配备成建制等级的施工队伍。以经济承包方式明确目标、责任和义务，并以激励机制提高工人的生产积极性。

1、项目管理人员组成表

| 序号 | 职 务 | 职 责 与 分 工 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 组织工程全面管理及施工 |
| 2 | 项目副经理 | 辅助项目经理组织工程全面管理及施工 |
| 3 | 施工现场总协调 | 负责现场施工各方总协调 |
| 4 | 质检工程师 | 负责现场施工质量、进度控制 |
| 5 | 造价工程师 | 负责项目成本控制以及现场经济资料的预结算 |
| 6 | 安全员 | 负责现场安全文明施工管理 |
| 7 | 施工员 | 负责现场施工管理 |
| 8 | 资料员 | 负责现场工程资料的管理 |
| 9 | 预算员 | 负责现场经济资料的预结算 |
| 10 | 库管员 | 负责现场工程材料的管理 |
| 11 | 班组长 | 负责各分项工程的施工管理 |

2、项目管理机构图

项目管理机构图

3、施工准备工作

3.1 现场准备

施工准备工作，是施工组织设计的主要内容之一。因此，为了确保施工顺利进行，施工前必须做好下述各项准备工作。

3.1.1 现场平面布置：根据施工现场的实际条件以科学、合理进行现场平面布置，力求做到现场平面布置既美观大方、整洁有序，又能满足施工组织的要求，为文明施工创造条件。

3.1.2 临时设施：现场办公室及现场临时宿舍为小区6#楼一楼已建成房间（已由业主方提供）；临时厕所为原土建施工单位已搭设的彩板房。临时设施基本满足消防防火及卫生的要求，配置充足的消防器材。

3.1.3 供水供电：施工现场已经接好电源，可满足施工和生活用电；并已接好供水管，足以满足施工用水和生活用水。

3.1.4 场内道路：场地道路已经修成。为了保证小区已建成沥青路面干净、整洁，所有进出车辆均需进行清洁，并在小区沥青道路上铺设模板、彩条布等对路面进行保护，并不定期对路面进行冲洗、清洁。

3.1.5 其它：已采用彩钢板围挡对施工区域进行围护，在主要出入口设置醒目标志标牌，并委派专人进行场地看管，严禁闲杂人员随意进出施工区域，以免造成不必要的安全事故。

3.2 技术准备

3.2.1 施工图纸是进行施工的依据，在项目工程师的领导下，组织各类施工技术人员全面熟悉图纸、理会设计意图；同时必须检查设计图纸有无疑问、缺漏；了解清楚设计图纸对一些特殊材料的具体要求；设计图纸及说明是否清楚、齐全、明确，图纸尺寸、坐标、标高及管线是否相符等，并进行汇总；参加设计交底和图纸会审，并作好会审记录，整理图纸会审纪要。

3.2.2 组织有关人员根据“施工组织设计”及业主、监理等有关单位的反馈意见，结合现场实际条件的变化，详细编制施工组织设计，以便更好地用于指导现场施工;并完成“施工组织设计”的申报审核批准工作。

3.2.3 针对本工程之难点、重点部位，在项目工程师的带领下召集、会同有关技术人员进行研究讨论，制订行之有效的施工技术措施。

3.2.4 开工前，对建设区域进行测量放线定位，设置永久性控制点及高程控制点，以便开工后迅速准确对各个工程部位进行测量放线。

3.2.5 制定有关施工现场管理的各项规章制度。按规定分层进行各项施工技术、施工安全、工程质量、材料及机械设备配备计划、工程施工监控监测、环境保护及文明施工、现场管理等方面的书面交底工作，并做好书面记录。

3.2.6 做好工程预算的编制工作，提出各项资源计划。做好钢筋下料放样工作。

3.2.7 收集与本工程施工有关的技术标准、施工规范、操作规程等有关技术资料。

3.3 资源准备

3.3.1 材料准备

（1） 根据施工进度计划和预算书中的工料分析，编制工程所需的材料用量计划，作为备料、供料和确定仓库、堆场面积及组织运输的依据。

（2） 根据材料用量计划，做好材料的订货和采购工作，并组织材料按计划进场、验收及保管。

（3） 严格按照有关技术标准及施工规范关于原材料检验的规定，并认真贯彻ISO 9001质量体系标准，对进场的原材料、成品及半成品首先请监理单位一同进行外观质量检验；再进行有见证取样送检，检验合格后方可用于工程施工。

（4） 做好混凝土配合比的设计和试配工作及制定商品砼的质量监控及应急措施，以满足设计和规范要求。

3.3.2 施工机械设备、机具准备

根据施工组织设计有关机械设备、施工机具配备的要求、数量及施工进度安排，编制施工机具需用量及进退场计划，按计划组织机械设备进场就位。进场后，按规定进行安装、检验、试运转、维护等工作，并办理机械设备交接手续。同时，对司机及检修人员进行书面技术交底。

3.3.3 劳动力准备

按照劳动力需用量计划，组织好各专业施工队进场，并办理有关手续，同时编制培训计划，包括：规章制度、安全施工、操作技术和精神文明教育等方面。

3.4 施工现场平面布置

根据工程特点及施工场地限制，在施工现场主要布置下述临时设施：工地临时宿舍、机具及材料仓库、钢筋加工及堆场，场内施工道路水泥、砂、石堆放场，敷设施工有生活用水、用电线路等。

3.5 施工进度计划

工程计划工期为40天，暂定工程开工日期为2017年4月6日。其简要流水作业进度计划如下：

①孔桩土方开挖：2017年4月13日完成;

②孔桩砼浇筑：2017年4月14日完成;

③地梁土方开挖及垫层浇筑：2017年4月16日完成;

④地梁钢筋模板：2017年4月20日完成;

⑤地梁砼浇筑：2017年4月22日完成;

⑥地梁拆模及材料转运：2017年4月23日完成;

⑦地梁回填及场地平整：2017年4月25日完成;

⑧梁、板、柱模板钢筋：2017年5月5日完成;

⑨梁、板、柱砼浇筑：2017年5月6日完成;

挡土板砼浇筑：2017年5月7日完成。

3.6 主要机械设备计划

为了在优质、安全基础上实现总工期目标，必须计划足够的机械设备、机具。

参见“施工机械设备及检测仪器使用计划”

3.6.1 工地现场主要机械设备使用计划

| 序号 | 机械设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 机械性能 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 简易电动提升架 | 0.5t | 4 | 台 | 良好 |  |
| 2 | 履带式挖土机 |  | 1 | 台 | 良好 |  |
| 3 | 自卸汽车 |  | 4 | 台 | 良好 |  |
| 4 | 风动凿岩机 |  | 2 | 台 | 良好 |  |
| 5 | 鼓风机 | 0.44KW | 4 | 台 | 良好 |  |
| 6 | 电动空气压缩机 |  | 1 | 台 | 良好 |  |
| 7 | 防毒面具 |  | 15 | 套 | 良好 |  |
| 8 | 毒气检测仪 |  | 1 | 台 | 良好 |  |
| 9 | 风稿 | GS-15 | 5 | 把 | 良好 |  |
| 10 | 插入式振动棒 | 高频 | 4 | 台 | 良好 |  |
| 11 | 深井潜水泵 | 100QJ2 | 6 | 台 | 良好 |  |
| 12 | 闪光对焊机 | UN1-100 | 1 | 台 | 良好 | 降水井 |
| 13 | 交流电焊机 | AS—320 | 1 | 台 | 良好 |  |
| 14 | 钢筋切断弯曲机 | CQ32A | 1 | 台 | 良好 |  |
| 15 | 电动卷扬机 | JK-2 | 1 | 台 | 良好 |  |
| 16 | 搅拌机 | 400L | 1 | 台 | 良好 |  |
| 17 | 串筒 | 自制 | 20 | m | 良好 |  |
| 18 | 发电机组 | 125KW | 1 | 台 | 良好 |  |
| 19 | 手推车 |  | 5 |  | 良好 |  |
| 20 | 钢模板 | Φ1.0-Φ2.2 | 若干 | 套 | 良好 |  |
| 21 | 小型工具 |  | 若干 |  | 良好 |  |

3.6.2 工地现场主要检测仪器使用计划

| 序号 | 机械设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 机械性能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 |  | 1 | 台 | 良好 |  |
| 2 | 水准仪 |  | 1 | 台 | 良好 |  |
| 3 | 接地电阻仪 | ZC29B 3.0 | 1 | 台 | 良好 |  |
| 4 | 兆欧表 | ZC25-310级 | 1 | 台 | 良好 |  |
| 5 | 游标卡尺 |  | 2 | 把 | 良好 |  |
| 6 | 台称 | TGT-500 | 1 | 台 | 良好 |  |
| 7 | 塔尺 | 5米双面 | 2 | 把 | 良好 |  |
| 8 | 工程检测器 | JZC-8 | 1 | 套 | 良好 |  |
| 9 | 水平尺 | 91B | 4 | 把 | 良好 |  |
| 10 | 试模 | 150×150 | 4 | 套 | 良好 |  |
| 11 | 试模 | 70×70 | 4 | 套 | 良好 |  |
| 12 | 塌落度筒 |  | 1 | 个 | 良好 |  |

3.7 主要劳动力计划

| 序号 | 工种 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖桩工 | 15 |  |
| 2 | 钢筋工 | 10 |  |
| 3 | 模板工 | 10 |  |
| 4 | 砼工 | 10 |  |
| 5 | 电工 | 2 |  |
| 6 | 电焊工 | 2 |  |
| 8 | 测量员 | 2 |  |
| 9 | 机修工 | 2 |  |
| 10 | 吊车司机 | 1 |  |
| 11 | 机操工 | 3 |  |
| 12 | 挖土机司机 | 1 |  |
| 13 | 汽车司机 | 3 |  |
| 14 | 钻机工 | 4 |  |
| 15 | 辅助工人 | 8 |  |
| 16 | 项目部管理人员 | 10 |  |
| 17 | 合计 | 83 |  |

3.8 主要材料计划

材料供应，是保证工期与质量的关键环节。搞好材料供应，主要应抓住以下几个方面：

3.8.1 周密计划：根据施工预算的工程量，列出材料一览表，做到周密细致、无遗漏。

3.8.2 及时采购：安排足够的采购人员，按照施工进度计划的要求，及时组织材料采购、进场工作，避免在施工中出现停工待料的情况。

3.8.3 仔细检查：采购人员应把好第一道关，材料应有合格证明，严禁次品或不合格材料进场。材料进场时，工地质安员必须组织认真的自查、复查工作。建立材料员、质安组、工地施工人员层层把关的检验制度，使材料合格率达到100%，不合格者坚决运出施工现场。

3.8.4 为保证工程质量，在材料品种的选择特别是在一些主材料方面，必须经过考察与比较，进行“货比三家”，采用目前应用广泛的优良材料。

3.9 施工用水用电计划

施工现场已经接好电源，可满足施工和生活用电；并已接好供水管，足以满足施工用水和生活用水。

为了保证工程顺利进行，备用电源是不可缺少的必要设备，本工程拟设置备用柴油发电机125KW一台，以应急于浇砼中途停电，影响工程质量或其他施工过程中不该断电的环节。

# 第四节  主要工程施工方法

## 一、施工测量控制

1、放置坐标控制网及水准点

本工程根据业主提供的坐标点及高程控制点统一放线，按照国家工程测量规范（GB50026-93）中有关施工测量的规定，进行测量放样，并设置控制桩点和水准桩点，桩点位置宜便于轴线及标高的引测和控制，树立易识别的标志并认真加以保护。

主要采用的仪器工具为水准仪和全站仪，水准尺、钢尺、锤球、塔尺、对讲机等。由多次参加工程测量工作有丰富经验的专业人员主持本工程测量工作，确保测量工作精益求精、万无一失，其中测量工程师一名，助理测量工程师一名，配合作业人员一名。

2、桩位测量

测量工作是重要一环，所以测量人员须认真识图，精心准确计算，如有疑问及时向监理反映；对移交的控制点与高程资料要办理移交手续，并进行保护，方准正式施工；根据移交的控制点用经纬仪测出各轴线桩，并用砼保护好，作为今后施工中校正桩位的依据；根据各轴线控制桩，用全站仪导出各桩孔的中心点，并在孔桩圈外围设置十字轴线，待第一节护壁完成后，再将十字轴线引到护壁上，并作明显标记，同时用水准仪测出各桩护壁上端的标高，作为施工中校正中心点、垂直度和测定桩顶标高之用。

3、测量技术标准

根据所设置坐标控制网，利用极坐标法，直接测放各桩孔的平面位置，但须用其它坐标控制点进行交会复核，根据所设置各水准点可以进行施工高程测量。

测量技术标准

直线丈量测距偏差1/5000，导线方位角闭合差±√ N ，水准闭合差12√K ，K—测距（KM） N—测站数。

4、测量工作质量保证措施

本工程所配置的测量仪器在开工之前应具有检定资格的部门检定和校准，合格后方可投入使用。

开工前对测量人员进行测量知识、测量规范、测量仪器的性能及操作技能的培训。

测量技术人员施工前认真阅读施工图纸，如发现疑问作好记录及时上报，待得到答复后，才能按图施工测量。

测量技术人员作内业资料要认真，资料要齐全，采用一人计算另一人复核制度。

外业前，测量技术人员对内业资料进行检查，所采用的测量方法、测量所用桩点以及测量要达到的目的向测工进行交底，做到测工人人明白。

外业中，中线和高程测量要形成检校条件，满足校核条件要求的测量才能成为合格成果，否则返工重测。

外业后，应检查外业记录的结果是否齐全、清晰、正确，由另一人复核外业结果无误后，向工区技术主管交底。

对所用的导线点、轴线点（或中线点）、高程点要设置在工程施工影响范围之外、坚固稳定不易受破坏且通视良好的地方。并对上述桩点定期进行复核。

外业前，列出所用的测量仪器和工具，检查是否完好，运输和使用测量仪器和工具过程中，应注意保护，如发现仪器有异常时，应立即停止使用并送检，对上次测量成果作出评价。

测量过程中，必须消除干扰，需停工的要停工，以保证测量精度。

5、测量资料的管理

测量记录及图纸是测量的原始资料，要求正确、清楚、干净、妥善保存。

一切原始观测值和记事项目，应在现场用钢笔或铅笔记录在规定格式的外业手簿中，字迹应端正、清楚、整齐、美观，内容要完全，并保持整洁，外业手簿或记录纸应进行编号。

各种记录物簿和记录本中的线各、段别、日期、天气、使用仪器等项，由记录者填写，司镜者、记录者、复核者等各项签名，均由本人签署。整理记录时，如发现漏填漏签，应通知本人补签。检查手簿中所有计算是否正确，观测成果是否满足各项限差要求。确认观测成果全部符合规范要求，各种记录必须经过复核后才能使用。

## 二、人工挖孔桩工程

1、人工挖孔桩成孔顺序图

2、具体施工方法另附挖孔桩施工专项方案，此节不作赘述。

## 三、模板工程

先进的模板体系是保证工程质量的重要环节，因此结合本工程特点和以往同类工程的施工经验，我们设计出适合本工程特点的适用而科学的模板支撑体系，满足该工程质量要求。

1、柱模板

独立矩形柱采用12 ㎝厚的竹胶板组拼，支撑采用5 ㎝×10 ㎝的木方，间距150，外面用10 号槽钢做柱抱箍，竖向间距500m。

河道内圆柱采用组合式钢模板。

2、板模板

顶板模板采用12mm 厚竹胶板，木方采用5 ㎝×10 ㎝，间距30 ㎝，支撑采用扣件式脚手架，立杆间距1200×1200。模板拼缝采用硬拼缝，拼缝允许宽度1 ㎜,拼缝处用油性腻子找补平整。

3、梁模板

梁模安装顺序：复核轴线、底标高位置—→支梁底模（按规范规定起拱）→绑扎钢筋→支梁侧模→复核梁模尺寸及位置→与相邻梁板连接固定。当梁高小于700mm 时，梁侧可用支撑板模的水平钢管顶撑，同时用一部分短钢管斜撑。

模板材料：采用12 ㎜厚的竹胶板

模板加工：应按周转原则加工，同截面模板应按类别堆放。

侧模支撑：竹胶板外侧加设木方，间距300 ㎜。梁高小于700 做脚手顶撑。梁高大于700mm 时采用对拉螺栓进行加固。

底模支撑：采用脚手管支撑，小横杆间距600 ㎜，木方间距为300 ㎜。

4、模板拆模

4.1 强度控制：现场留置同条件试块，要求同条件试块按时间试压，柱体为浇筑完混凝土后10d 左右，楼板为浇筑完混凝土7d 左右，根据同条件试块的试压情况来判断是否可以拆。梁模：跨度小于8m强度要达到75％，大于8m时强度达到100％。板模：跨度小于2m要达到50％，大于2m小于8m时要达到75％，大于8m时达到100％。

4.2 管理控制：项目应制定拆模申请制度，拆模应有专人负责。

4.3 拆模标准：

① 柱体：拆模时能保证其表面及棱角不被损坏方可拆除，混凝土强度应达到1.2MPa。不得提前松动对拉螺栓。拆模严禁早拆和迟拆，拆模时，不得使用大锤。

② 板：先拆除支架部分水平拉杆剪刀撑和两侧模板，然后拆除梁与楼板模板的连接。拆除梁底模板支柱时，应从跨中到两端作业

## 四、混凝土工程

1、混凝土的施工顺序

地梁垫层及混凝土施工—柱体混凝土施工—梁、板混凝土施工

2、混凝土配合比设计及审核

本工程所用配合比由质监站认可的质检站试验室预配，提前选用优质原材料，掺加高效减水剂，以免由于几种骨料比重相差较大而引起骨料不均匀下落，达到施工时万无一失。试配结果报送建设单位和监理。

混凝土采用商品混凝土，混凝土泵车泵送，严格混凝土入场质量。混凝土泵送时坍落度控制在14～16cm，采用5～31.5mm 连续级配石子；砂子采用中砂，砂率40%左右。混凝土若需使用外加剂应报送监理工程师认可。

3、混凝土的泵送

本工程混凝土采用一台37m臂架泵进行输送、浇筑。

4、混凝土的振捣

柱、梁、板混凝土均采用插入式振动棒。振捣厚度不能大于振动棒长度。顶板混凝土采用平板式振捣器振捣，振捣手的设置，按每一次混凝土的施工方案进行。

5、混凝土的养护

柱体拆模后用塑料布包裹养护。顶板要覆盖塑料布及草袋子并洒水保证在浇筑后7 昼夜内处于足够的湿润状态。

6、试块留置原则

每一施工段的每一施工层，每一班组，不同强度等级的混凝土每100m3(包括不足100m3)取样不得少于一组标养抗压试块。并根据实际需要留置适量同条件试块，并放置在结构件边进行自然养护。

## 五、钢筋工程

1、原材料要求

进场钢筋应有出场质量证明书和试验报告单，每捆钢筋应有标牌。对进场钢筋按规范的标准抽样做机械性能试验，合格后方可使用。钢筋加工过程中如发现脆断，焊接性能不良或机械性能不正常时，应进行化学成份检验或其他专项检验。

2、钢筋的下料绑扎

2.1 认真熟悉图纸，准确放样并填写料单。

2.2 核对成品钢筋的钢号、直径、尺寸和数量等是否与料单相符。

2.3 先绑扎主要钢筋，然后绑扎次要钢筋及板筋。

2.4 绑扎前在模板或垫层上放线标出板筋位置，在柱梁上画出箍筋及分布筋位置线，以保证钢筋位置正确。

2.5 在混凝土浇筑前，将柱主筋在板面处同箍筋及水平筋用电焊点牢，以防柱筋移位。

2.6 梁、板内通长钢筋需接长时，上筋接点布置在跨中，下筋布置在支座，底板筋相反。

2.7 水平钢筋采用闪光对焊连接，竖向钢筋采用电渣压力焊连接，部分钢筋采用直螺纹连接，施工时严格按技术规程施工。

3、钢筋验收

3.1 根据设计图纸检查钢筋的钢号、直径、根数、间距是否正确。特别是要检查支座负筋的位置。

3.2 检查钢筋接头的位置及搭接长度是否符合规定。

3.3 检查钢筋保护层厚度是否符合要求。

3.4 检查钢筋绑扎是否牢固，有无松动现象。

3.5 检查钢筋是否清洁。

4、接头质量控制

4.1 闪光对焊

质量检查：

观感质量：接头处1m 高度处，水平位移不大于7mm。接头具有适当的镦粗和均匀的金属毛刺。钢筋横向没有裂缝和烧伤。接头轴线位移不于0.1d，且不大于2mm。

接头实验：按同类型（钢种直径相同）分批，每100 个为一批，每批取6 个试件，3 个做抗拉试件、3 个做冷弯试验。三个试件抗拉强度值不得低于该级别钢筋的抗拉强度。

施工注意事项：避免工程质量通病:对焊焊接时出现表面烧伤、接头轴线偏移和弯折，接头结合不良、接头氧化缺陷、接头过烧缺陷、热影响区淬火脆裂以及接头区域有裂纹等现象。

主要安全技术措施：对焊前应清理钢筋与电极表面污泥、铁锈。使电极接触良好，以免出现“打火”现象。对焊完毕不要过早松开夹具，连接头处高温时不要抛掷钢筋接头，不准往高温接头上浇水，较长钢筋对接应安置台架上。对焊机选择参数，包括功率和二次电压应与对焊钢筋时相匹配，电极冷却水的温度，不得超过40，机身应接地良好。

闪光火花飞溅的方向要良好的防护安全措施。

成品保护：钢筋焊接半成品按规格型号分类堆放整齐，堆放场所应有遮盖，防止日晒雨淋。转运钢筋对焊半成品不得随意抛掷，以免钢筋变形。

5、钢筋施工程序

5.1 钢筋预加工在钢筋加工棚进行，其施工程序是：钢筋除锈、调直→钢筋端头切平（与钢筋轴线垂直）→下料→磨光毛刺、缝边→端头预压→将钢筋端头送入套丝卡盘开口内→车出锥形丝头→测量和检验丝头质量→合格的按规定力矩值拧上锥螺纹连接套，在两端分别拧上塑料保护盖和帽→编号、成捆分类、堆放备用。

5.2 施工现场钢筋安装连接程序是：钢筋就位→回收待连接钢筋上的密封盖和保护帽用手拧上钢筋，使首尾对接拧入连接套→按锥螺纹连接的力矩值扭紧钢筋接头，直到力矩扳手发出响声为止→用油漆在接好的钢筋上标记→质检人员按规定力矩值检查钢筋连接质量，力矩扳手发出响声为合格接头→做钢筋接头的抽检记录。

# 第五节  工程质量保证措施

## 一、工程质量管理目标

严格按照国家有关施工及验收规范、标准进行和验收，本工程质量目标定为优良，争取市样板。

## 二、质量管理保证体系

我公司是一个从事土建工程建设具有几十年施工经验的建筑工程施工企业，已通过ISO9001：2000质量体系的认证工作，并一直按照ISO9001：2000的质量管理体系的要求严格管理企业。

多年来，工程质量一直是我公司赖以生存的坚实基础，多年来的施工生产实践，为我们积累了丰富的经验和完整的施工管理制度，形成了一个完整的质量保证体系，并以ISO9001：2000质量为准则，确保我公司的质量目标在每一处工程项目中得以实现。

为此，对于本工程，我们将以完善的质量保证体系，现代的施工管理手段和方法，精湛的施工技术，一心为顾客服务的精神，在施工组织及实施过程中严格遵循施工技术规范，优质、高效、安全、文明完成工程施工任务，确保工程达到优良标准。

本工程施工质量，我司将严格按照ISO 9001：2000质量保证体系进行控制，具体执行以下程序。

1、管理职责

我司的质量方针是：效益，企业之本；信誉，效益之本；质量，信誉之本。

本质量体系的质量管理组织机构如下：

项目部质量体系组织结构图

2、质量体系

本质量计划的支持文件是我司质量体系文件《质量手册》、《质量体系程序文件》及《质量体系工作文件》。

3、合同评审

合同评审由公司经营部按照质量体系文件组织技术部、工程部、设备材料部、财务部、劳人部进行评审，确保签约双方的要求都已在合同中作出明确规定，确认我司具有满足合同要求的能力。

合同变更或修改由经营部组织有关部门按程序文件对修改内容进行评审。

4、文件和资料控制

本工程所涉及的所有文件，包括质量体系文件和工程技术文件及外来文件，全部由项目经理部专职资料员统一管理，负责文件资料的收集标识，编号、登记、分发、回收，归档等工作的管理，以确保质量体系运行过程中使用各种相应文件的有效版本及文件资料处于受控状态。

5、产品采购

本工程材料等产品采购由公司材料设备部统一管理，负责材料采购计划的编制、产品分供方的评价、采购产品的验证及材料订货合同的管理。项目经理部负责提供施工生产计划及包括技术和工艺要求的《材料申请计划》，经审核后材料部编写《材料采购计划》，并送主管经理审批后实施。

6、顾客提供产品控制程序

由材料员和质量员实施对顾客提供产品的控制，执行《顾客提供产品控制程序》，以保证工程质量。

7、产品标识和可追溯性控制

产品的标识和可追溯性控制由项目部材料员、仓管员、质量员负责实施，公司设备材料部负责产品的标识和可追溯性控制的归口管理。

本工程中采购产品和工程产品严格按公司质量体系文件和工作文件执行标识，标识方法按公司质量体系文件和工作文件执行，标识的责任人为相应的项目的负责人。

8、过程控制

对直接影响质量的施工生产过程严格执行《过程控制程序》，确保这些过程处于受控状态。过程控制由项目部技术组织负责实施：编写施工方案及作业指导书；按总进度编制作业计划；保证所有人员持证上岗；保证合格的机械、材料的供应；向班组及工人进行技术交底，保证工程使用的规程、规范、图纸等有效、齐全、清晰，保证工地的安全，文明施工。

钢筋砼施工作业是我司施工作业的特殊过程，特殊过程由具备资格的操作者完成，且对过程进行连续的监控。有关责任人及资料员应对过程控制的资料进行及时收集整理

9、检验和试验

本工程从产品采购到工程（产品）交付全过程对产品的检验和施工进行控制。由设备材料部、材料员、质量员严格按照本公司的质量体系和工作文件执行。

进货检验和试验由材料员和质量员按照《进货检验和试验控制程序》进行质量验证，填写材料进货检验记录，并对进场原材料及时进行物理化学性能检测。

施工员评定，质量员核定，做好隐蔽工作验收；各分项工程检验评定，各分项工程的过程质量检验，执行《过程检验和试验控制程序》。

由公司相应部门和项目经理共同对工程（产品）进行最终检验和试验的控制，执行《最终检验和试验程序》。

10、检验、测量和试验设备的控制

执行《检验、测量和试验设备的控制程序》，由公司相应部门统一管理，对检验，测量和试验设备的有效性进行控制，保证设备的不确定因素为已知，与要求的测量能一致。

投入本工程的检验测量和试验设备主要有：全站仪、水准仪、钢卷尺。在使用前应对其进行周期性校准，并在设备上粘贴表明其检定状态的标签，设备的使用应满足下列条件：

①操作人员具备资格并持证上岗。

②工作环境符全要求。

③设备处于校准周期内。

④对检验、测量、试验设备应按规定搞好保管、保养和搬运。

11、检验和试验状态

执行《检验和试验状态控制程序》，从产品进货验收到工程交付全过程，对产品及施工过程的检验和试验状态进行标识和控制，确保只有经过检验合格的产品才能投入使用。检验和试验状态由项目部技术组和质量员负责实施控制，产品应根据检验状态分类堆放，库存材料悬挂《材料卡片》进行标识。

过程检验和试验，最终检验和试验应按技术标准要求，验收规程规范要求执行，并填好所要求的各种质量记录，过程检验和试验状态以质量记录作为标识。

12、不合格品控制

由质量员、技术负责人实施不合格品的控制，执行《不合格品控制程序》，项目经理部负责对产品采购，贮存过程及施工过程中的不合格品进行处置，一旦发现不合格品应立即进行标识，并予以隔离，防止误用，并组织按程序对不合格品进行评审和处置，对不合格品的处置可采用返工、返修或报废处理。

13、纠正和预防措施

13.1 纠正措施

由项目部执行《纠正措施控制程序》以消除实际不合格、缺陷或其他不希望发生的情况产生的原因。

①对施工工地例会上的问题及各方来往文要求解决的问题，项目经理指派专人落实解决，并跟踪解决情况。

②对各类整改通知单及不合格报告采取纠正措施。

③每月进行一次质量分析会议。

13.2 预防措施：执行《消除质量通病的规定》。

为防止雨天或夜间施工出现质量安全事故，执行《雨天施工、夜间施工作业的技术措施》。

为防止质量通病，执行《消除质量通病的规定》。

14、质量记录的控制

为质量体系有效运行和产品质量符合规定要求提供客观证据，本工程对质量管理和质量控制活动中所产生的所有质量记录进行控制，由相应单项负责人和项目部专职资料员共同负责实施，执行《质量记录控制程序》。

15、质量审核

为验证质量活动及其结果是否符合计划安排及质量体系的有效性，定期（每月一次）进行内部质量审核活动，并通过内部质量审核提出纠正措施，不断完善质量体系。执行《内部质量审核控制程序》。

16、培训

由公司劳土部组对现场管理人员及施工工人进行培训，对特殊工种工人进行上岗前培训，执行《培训控制程序》。

17、服务

工程交付给客户后，为顾客提供维修和保修服务，并定期对顾客进行质量回访工作。

工程竣工验收后，项目经理部将工程合同及竣工资料交给公司工程部并进行工程保修登记，工程部在接到顾客维修的书面通知后，填写《服务工作登记表》立项处理，并下发《工程维修通知单》给原项目经理部派人到现场了解情况，确定原因，和顾客商定处置方法并组织力量进行维修，并将维修结果报送工程部。

工程部定期组织进行工程回访，在雨季前，或保修期满前，或在施工过程中对顾客进行回访，征求顾客的意见，并提出改进措施。

18、统计技术

本工程采用直方图、因果图、PDCA循环法对施工过程的质量进行管理。

## 三、质量管理控制方法

质量是企业的生命，是企业立足市场的基石，是企业竞争举足轻重的筹码。本工程的施工，我司将严格贯彻“百年大计，质量第一”的方针，严格搞好质量管理，达到竣工验收质量为优良的目标，争创市优良样板工程。

1、质量控制的依据

质量目标控制的依据包括技术标准和管理标准，包括工程设计图纸及说明；《建筑安装工程施工及验收规范》；《建筑安装工程质量检验评定统一标准》，《建筑工程质量检验评定标准》及国家省市有关现行的施工及验收规范及ISO 9001质量保证体系。

2、质量控制要点

2.1 质量管理是一个系统过程，要在影响工程质量的五个方面的要求即人、机、料、法、环五个方面，在质量形成的过程中加以控制。

2.2 施工质量控制要对施工活动的主体即施工者自身及施工活动进行控制。

3.3 质量控制的具体方法：

图纸会审

施工规划

技术交底

技术复核

材料试验

施工试验

构件结构试验

隐蔽工程验收

结构工程验收

单位工程验收

数理统计法

图表方法

TQC法

操作者自控

项目经理部控制

企业控制

其他单位控制

质量控制方法图

## 四、质量保证具体措施

1、加强技术管理工作，认真贯彻执行国家施工及验收规范和质量评定标准。做好图纸会审和技术交底工作。及时收集和整理工程技术资料，做到资料与施工同步。

2、严格执行质量工作“三检”制度，开展QC 小组活动，认真做好各分部项目工程的检查验收，对工程质量实行跟踪检查，尽量把质量问题控制在事前或事中，避免事后发现问题。

3、认真听取建设单位、设计、质监和监理单位的意见，接受各有关部门的检查和指导，严格执行监理程序，及时进行各项申报。

4、认真做好施工测量工作，严格控制工程轴线、标高和垂直度，逐层进行检查核准，严格按照设计和规范要求。

5、加强检测和计量管理，施工现场设一小型试验室，配备专职试验人员，负责施工过程中的所有检测和计量工作。检测计量仪器设备集中管理，并认真做好维护、保养，定期检查。

6、严把材料质量关。除钢筋、水泥、砖、防水材料等必须有出厂合格证或质保书；钢材、水泥、砖等材料必须按要求进行二次送样试验，检验合格后方可使用。砂石质量必须符合规范要求，禁止使用不合格砂、石。

7、预留孔、预埋件在施工中必须按设计要求留置预埋，不得遗漏。

8、必须按规范和配合比要求拌制混凝土、砂浆，施工时准确计量，严格控制水灰比。严格按规范要求制作混凝土、砂浆试块。

9、浇捣混凝土前，应对轴线、标高、模板、支撑、钢筋等进行质量检查，合格后方可开始浇筑。

10、回填土必须分层夯实，回填土厚度一次在20cm～30cm 左右，并应进行回填土密实度检测。

11、混凝土振捣应密实，不得漏振，避免出现蜂窝麻面现象，浇捣完混凝土应有专人养护，养护时间不应少于7d，防水混凝土养护不少于14d。

12、商品砼质量监控及应急措施

12.1 商品砼施工注意事项及应急措施

本工程短时间内商品砼用量较大，拟同监理工程师商定，指定商品砼厂商供应砼，一定要能确保工程需要。

采用商品砼，必须质量跟踪，要有突发性意外情况（气象、交通等）的应急措施。

12.2 作业条件

下达任务单时，必须包括工程名称、地点、部位、数量，对混凝土的各项技术要求（强度等级、缓凝及特种要求）、现场施工方法、生产效率（或工期）、交班搭接要求，以及供需双方协调内容，连同施工配合比通知单一起下达。

设备试运转正常，混凝土运输车辆数量满足要求。

材料供应充足，特别是指定的水泥品种有足够的储备量或后续供应有保证。

全部材料应经检验合格，符合使用要求。

搅拌站、浇捣现场和运输车辆之间有可靠的通讯联系手段。

12.3 对砼的质量检查要求

混凝土搅拌出站前，每部车都必须经质量检查员检查和易性合格才能签证放行。坍落度抽检每车一次；混凝土整车容重检查每车一次，配合比检查每天不少于一次。

现场取样时，应以搅拌车卸料1/4后至3/4前的混凝土为代表。混凝土取样、试件制作、养护，均应由双方共同签证认可。

# 第六节  施工安全保证措施

## 一、安全管理目标

本工程安全生产目标是实现“六无”安全生产（无死亡、无重伤、无重大机械事故、无火灾、无中毒、无坍塌）。

## 二、安全管理体系

安全为了生产，生产必须安全。安全是为质量服务的，质量要以安全做保证，在质量控制的同时，必须加强安全控制，要搞好本工程的安全生产，必须根据工程实际情况，落实安全生产制度，搞好工地的治安、消防管理。

本项目的安全生产组织机构详见本方案第三章现场管理机构网络图。

本项目的安全生产责任系统图如下

项目部安全生产责任体系图

## 三、安全生产的组织纪律及一般规定

1、工地成立安全生产小组，治安消防小组，大力开展“安全生产周活动”，“百日无安全事故活动”及“安全纪律教育月活动”，认真进行安全技术交底。

2、作业人员必须遵守的安全纪律。

2.1 没有安全技术措施和安全交底不准作业。

2.2 安全设施未做到齐全有效不准作业。

2.3 危险作业面未采取有效措施不准作业。

2.4 发现事故隐患未及时排除不准作业。

2.5 不按规定使用安全劳动保护用品不准作业。

2.6 非特种作业人员不准从事特种作业。

2.7 机械电器设备安全防护装置不齐全不准作业。

2.8 对机械、设备、工具的性能不熟悉不准作业。

2.9 新工人不经培训，或培训考试不合格不准上岗作业。

3、给予职工以下拒绝权：

3.1 在安排施工生产任务时，如不安排安全生产措施，职工有权拒绝上岗作业。

3.2 现场条件有了变化，安全措施跟不上，职工有权拒绝施工。

3.3 干部违章指挥，职工有权拒绝服从。

3.4 设备安全保护装置不安全，职工有权拒绝操作。

## 四、安全生产岗位责任制

1、项目总工程师安全责任制

1.1 对本项目的劳动保护和安全生产活动工作负主要的责任。

1.2 参加编制施工组织或施工方案，在采用新工艺、新设备时负责制定安全技术措施，组织安全技术交底，并督促检查情况。

1.3 负责提出改善劳动条件、防止工伤事故的安全技术措施计划，参加安全督查工作，解决施工中安全技术问题。

1.4 督促对职工进行安全技术知识教育，对本单位的检查人员进行安全岗位责任教育。

1.5 参加伤亡事故的调查、分析，进行技术鉴定和提出技术改进措施。

2、工长（施工员）安全责任制

2.1 工长或施工员对该工程项目的安全负直接工作责任。

2.2 学习和熟悉国家关于安全生产的规程、法令，认真执行本企业制定各项安全技术措施和安全生产奖惩制度。

2.3 经常对工人进行安全教育，开展每周安全教育活动，教育工人正确使用劳动保护防护用品。

2.4 做好有针对性的书面安全技术交底，遇到生产与安全发生矛盾，生产必须服务安全。

2.5 组织本工地安全员、机械员和班组长定期检查安全，及时消除隐患，制止违章作业。

2.6 有权拒绝不科学、不安全的生产指令。

2.7 发生重大伤亡事故、重大未遂事故，要全力以赴组织人力参加抢救外，还要保护现场并立即上报。

2.8 负责所管理的施工现场安全防护设施和设备的安全检查和验收工作。

3、专职安全员安全责任制

3.1 认真贯彻上级有关安全技术劳动保护法规；认真执行本企业制定的各项安全技术措施。

3.2 做好安全生产的宣传教育和管理工作，总结交流推广先进经验；协助项目经理管好现场安全工作。

3.3 深入现场，检查各项安全设施落实情况，掌握安全生产情况；发现隐患，采取紧急防护措施；遇有险情，有权暂停生产，并及时上报。

3.4 定期参与安全检查，做好检查记录。

3.5 参与安全防护设施和设备的检查和验收工作。

3.6 参加审查施工方案和编制安全技术措施计划，并对贯彻执行情况进行督促检查。

3.7 与有关部门共同做好新工人、特殊工种工人的安全技术训练。

3.8 进行工伤事故的统计、分析和报告，参与工伤事故的调查和处理。

4、生产班组长安全责任制

4.1 认真遵守安全规程和有关安全生产制度，根据本班组人员的技术、体力、思想等情况合理安排工作，对本班组人员在生产中的安全和健康负主要责任。

4.2 组织本班组职工学习安全规程和制度，组织安全生产活动日，检查执行情况，对新调入的工人进行现场安全教育，并指定专人照管其人身安全。

4.3 经常检查施工现场的安全生产情况，发现问题及时上报。

4.4 听从专职安全员的指导，有权拒绝违章操作指令，教育班组工人坚守岗位，做好交接班工作和自检工作。

4.5 支持班级兼职安全员工作，采纳安全员的意见。

4.6 发生事故要详细记录，及时上报，认真分析，吸取教训。

5、保安员及门卫的现场治安责任

5.1 现场有保安人员进行全日24小时值班，对施工现场出入工地的人员、车辆、材料、机具进行管理。

5.2 现场保安在工地项目经理和公司保卫科领导下工作，并由公司保卫科联系当地派出所，建立治安联防小组，发生情况可立即通报。

5.3 所有进出现场人员均须佩带有照片的工作证，经工地项目经理批准的外来人员要登记并持有效证件方可进入。

5.4 出场车辆、机具、物资均要有工地项目部的放行条，方可离开。离开现场的随携带物品需经保安员检查无疑方可放行。

5.5 探亲、访友人员，由门卫人员负责找人，在门卫外商谈。现场员工宿舍不得容留“三无人员”及非本工地人员住宿，来探亲的工人的家属应另行安排住宿，不得住在工地，不得在宿舍内进行黄、赌、毒等违活动，严禁酗酒及打架斗殴。

5.6 场内所有人员要登记造册，名册中要有照片身份证复印件。

5.7 工地现场保安人员成立制止群体打架，团体抢劫、偷盗，制止各种违法行为，进行工地治安例行检查。业余联防队可与业余消防队为同一成员，这些人必须法纪观念强，大公无私，身体健壮且有些专业知识。

## 五、安全管理措施

1、施工安全措施

施工现场的安全保障要靠全员配合才能得以实施，作为施工人员应从思想上高度重视，行动上遵守安全制度，精神上高度集中。但由于工人素质差异等原因的影响，保证安全在很大程度上要依靠管理人员的管理来实现，即在多个施工环节，针对特点，制定安全措施。

1.1 在工程正式开工前，对项目管理人员要进行必要的教育，让大家了解工程的状况、环境和安全要求。

1.2 认真审核参加施工的单位和人员，抓好上岗安全教育。

1.3 修筑好临时道路，供电、供水及临建设施。

1.4 完善结构施工层的外防护，预防高空坠落事故。

1.5 加强起重作业的管理，预防机械伤害事故。

1.6 做好预防落物伤人的安全管理工作。具体做法如下：

①对全体施工人员进行安全教育，建立严格的制度，严禁从高处投物。

②要注意高处作业人员使用的零小工具、材料是否妥善存放。

③强化进入施工区域戴安全帽的规定。

④对危险作业如架子登高作业要制定安全措施，指定专业安全技术人员现场监护。

2、现场消防措施

在现场总平面布置上要合理，并满足有关现场消防管理规定。

2.1 施工现场要配备足够的消防器材，并做到布局合理，经常维护、保养，采取防冻保温措施，保证消防器材灵敏有效。

2.2 施工现场进水主管直径不小于100mm。消火栓处昼夜要设置明显标志，配备足够的水龙头，周围3m内不准存放任何物品。

2.3 电工、焊工从事电气设备安装和电、气焊切断作业，要有操作证和用火证。动火前，要清除附近易燃物，配备动火人员和灭火用具，办理动火审批表。此表当日有效，动火地点变换，要重新办理动火手续。

2.4 使用电气设备和易燃易爆物品，必须严格执行防火措施，指定防火负责人，配各灭火器材，确保施工安全。

2.5 临时设施的搭设，应符合防盗、防火要求，不得使用易燃材料。

2.6 施工材料的存放、保管，应符合防火安全要求，库房应用非燃材料支搭。易燃易爆物品，应专库储存，分类单独存放，保持通风，用电符合防火规定，不准在工棚内、库房内调配油漆。

2.7 仓库应搭在建筑物以外，不准存放易燃、可燃材料，因施工需要进入工程内的可燃材料，要根据工程计划限量进入并采取可靠的防火措施。

2.8 施工现场严禁吸烟。必要时，应设有防火措施的吸烟室。

2.9 施工现场和生活区，未经保卫部门批准不得使用电热器具。

2.10 氧气瓶、乙炔瓶（罐）工作间距不小于8m，明火作业距离不小于10m。禁止在工棚内使用液化石油气（钢瓶）、乙炔发生器作业。

2.11 施工中要坚持防火安全交底制度。特别在进行电气焊、油漆粉刷或从事防水等危险作业时，要有具体防火要求及措施。

2.12 宿舍内不准乱接电线，以防发生火灾。

2.13 现场施工的电线、电缆应架空，不准随地拖放和浸水。

3、火灾预防管理工作

3.1 企业对上级有关消防工作的政策、法规、条例等要认真贯彻执行，将防火纳入领导工作的议事日程，做好在计划、布置、检查、总结、评比时均考虑防火工作，制定各级领导防火责任制。

3.2 企业建立以下防火制度：

①各级安全防火责任制。

②工人安全防火岗位责任制。

③现场防火工具管理制度。

④重点部位安全防火制度。

⑤安全防火检查制度。

⑥火灾事故报告制度。

⑦易燃、易爆物品管理制度。

⑧用火、用电管理制度。

⑨防火宣传、教育制度。

3.3 建立安全防火委员会。由现场施工负责人主持，在进入现场后立即建立。有关技术、安全保卫、行政等部门参加。在经理的领导下开展工作。其职责是：

①贯彻国家消防工作方针、法律、文件及会议精神，结合本单位具体情况部署防火工作。

②定期召开防火委员会会议，研究布置现场安全防火工作。

③开展安全消防教育和宣传。

④组织安全防火检查，提出消除隐患措施，并监督落实。

⑤制定安全消防制度及保证防火的安全措施。

⑥对防火灭火有功人员奖励，对违反防火制度及造成事故的人员批评、处罚以至追究责任。

3.4 设专职、兼职防火员，成立义务消防队组织。其职责是：

①监督、检查各级人员落实防火责任制的情况。

②审查防火工作措施并督促实施。

③参加制订、修改防火工作制度。

④经常进行现场防火检查，协助解决防火问题，发现火灾隐患有权指令停止生产或查封，并立即报告有关领导研究解决。

⑤推广消防工作先进经验。

⑥对工人进行防火知识教育，组织义务消防队员培训和灭火演习。

# 第七节  工期保证措施

## 一、施工工期目标

工期目标40个日历天。

为保证总目标的实现，要以质量、安全为第一，以进度为核心。首先，以总进度网络为依据，按进度阶段的不同，分解为多个层次，再按各层次分解为不同的进度分目标，建立起一个以分解进度目标为手段，以进度控点为目的的进度控制目标系统。

## 二、工期进度的保证措施

1、管理协调措施

1.1 组织机构的落实

建立以项目经理为首的管理层，推行项目法施工。在施工进度控制上，项目经理部着重将责任落实到人，同时做好与各有关单位及施工各方的协调配合工作，保证各工期控制点目标的实现。

1.2 采取措施保证

1.2.1 实行奖罚措施

按经济规律办事公司与项目经理部签订协议，根据工程合同条款实行奖罚；项目经理部为调动项目内全体员工的积极性，对各工期控制点制定奖罚措施，将工程的施工进度的奖罚与工程质量、安全、文明施工及各方协调配合的施工情况挂钩，以带动整个工程健康发展，按期完成。

1.2.2 做好各种资源的供应

①按如施工组织设计要求，根据工程控制计划要求，进行工料分析，相应编制劳动力进场计划，材料进场计划，机械设备使用计划，资金使用，以保证各种资源能满足工程计划周期内的需要。

②物资材料计划应明确材料的数量、规格和进场时间，现场材料储备应有一定的库存量，以保证工程提前或节假日运输困难时，工程对物质材料的需要，确保现场施工正常进行。

③劳动力进场要保证质量。除保证数量外，人员的技术素质是一个重要的因素。工人进场前必须进行严格的培训和考核。

④按计划进场的机具，进场前必须维护、保养和试运转工作，保证所有机具进场后能够投入正常的使用。

1.3 严格计划管理

1.3.1 按照总工期要求编制施工总进度控制计划，确定工期目标控制点。

1.3.2 按照施工总进度控制计划，抓住关键线路的工序和工期目标控制点，编制切实可行的月、旬计划，确保控制计划的落实。

1.3.3 各安装专业单位和分包单位按照工程总进度控制计划另行编制作业总计划和月旬计划，用以保证总体控制计划的实现。对互相穿插施工的项目，应明确场地交接日期，并争取工序提前插入，力争缩短作业时间。

1.3.4 公司各部门通过现场检查、生产会议，项目经理间通每天的班前会和每周的现场协调会，跟踪、检查计划和实施情况，及时反馈信息，采取相应措施，调整实施进度计划，解决施工过程中存在问题。

1.4 发挥微机作用

采用项目管理软件进行计划编制，并运用计算机施工计划进行动态跟踪管理，使工期计划更科学，更合理。

施工过程中，每月将现场的实际进度完成情况输入，并与计算机的总进度计划进行对比，找出超前或滞后的工程项目分析原因，及时对各种生产要素进行调整平衡，保证各项工作按计划完成。

1.5 搞好质量管理

1.5.1 严格按照ISO9001：2000质量体系要求，执行施工程序，保证各分项工程质量一次成活，避免返工，耗时费工。

1.5.2 搞好与建设单位、设计单位、监理单位的配合，在多边的条件下尽早把变更修改的内容决定下来，认真细致组织图纸会审，及时解决图纸中所存在的各种技术问题。

2、人、机、料、法、环方面的保证措施

2.1 做好对各操作人员的培训工作，做好工程任务和技术交底工作，交底内容包括工程任务单、数量、工数、完成时间、使用材料、操作要点、工程质量要求以及安全注意事项，并在施工中认真执行。避免因质量等问题造成翻工。

2.2 充分利用工作面，做到有工作面就有人员施工。

2.3 搞好机械的维修保养，提高机械设备的完好率，尽量避免机械故障影响施工进度。

2.4 停电期间，使用自备的125KW发电机组，施工不间断，保证施工连续性。

2.5 划分施工段采取平面分区分段同步平衡独立施工和平面分段流水施工，尽可能利已有的作业面，又不断地创造施工作业面，来最大限度地加快施工进度。

# 第八节  夜间施工措施及雨季施工措施

## 一、夜间施工措施

1、夜间施工必须按重庆市有关规定办理夜间施工许可证，同时按重庆市有关规定施工到规定的时间，并且合理安排施工机具的使用，尽量避免噪声大的施工机具在夜晚施工使用。

2、夜间施工必须有足够的照明，以保证安全生产。

3、有危险的地方必须挂设红色闪光灯并做好安全防护措施。

## 二、雨季施工措施

1、施工期间密切注意天气预报，做好相应防护及加固措施，雨天停止井下作业，必须认真编好雨季施工期中的技术和安全措施， 并要制定层层落实的具体办法和定期的检查制度。

2、暴雨、台风等恶劣天气前后，要专门检查临设、棚架、支顶、围护、设备、 电器的安全，发现隐患要立即整改。

3、现场排水

3.1 根据现场实际情况利用自然地形确定排水方向，按规定坡度挖好排水沟，以便确保施工工地和一切临时设施的安全。

3.2 专人负责，随时随地及时疏浚，确保施工现场排水畅通。

3.3 支护结构要加强巡查监管，做好坡顶的排水工作，杜绝雨水渗入边坡。

4、雨季砼施工中，要及时测量砂、石含水率，掌握其变化幅度，及时调整砼配合比，保证砼质量。

5、临时设施和设备的防护

5.1 施工现场的大型临时设施，在雨期前应整修加固完毕，保证不漏、不塌、不倒、周围不积水。

5.2 施工现场的机电设备(配电箱、掣箱、电焊机等)应有可靠的防雨措施,加强施工电缆、电线的检查加固，对台风暴雨期间不使用的电器设备，将其电源全部切断。

5.3 雨季前应检查照明和动力线有无混线、漏电，埋设是否牢靠等， 所有机械棚要搭设严密，机电设备有防雨防淹措施。机动电掣箱要有防雨措施，漏电保护装置要安全可靠。保证雨季中正常供电。

# Text boxes

技术部

施工组

安全组

技术负责人

内业组

QC检查组

施工部

材料设备部

质检组

项目经理

项目副经理

预算部

水电班组

砼班组

模板制安班组

钢筋制安

班组

杂工班组

挖孔桩班组

各单位控制法

一般技术方法

质量控制方法

管理技术方法

检查验收方法

试验

方法

挖孔桩组质检员

钢筋组质检员

机电组质检员

模板组质检员

砼组质检员

技术质检负责

隐蔽验收

砼灌注方案

砼配合比

钢筋笼制作

养护

灌注桩芯砼

排水、清底

安装钢筋笼

清理渣土、排除孔底积水

对持力层、扩底尺寸等验收

检查持力层后进行扩底

第三节及以下成孔，循环第二节成孔方法成孔，直至设计深度，挖土、绑扎钢筋、技 模、浇灌混凝土

浇灌第二节混凝土护壁

拆上节模板、支二节模板

清理桩孔四壁并校核垂直度、安装护壁钢筋

第二节桩身挖土

桩孔直径、深度、尺寸等检查

潜水泵、鼓风机、照明设施、提土设备安装

安装围护栏杆、活动井盖

护壁上测标及桩位十字轴线

支模浇灌第一节混凝土护壁

安装护壁钢筋

挖第一节

桩孔土方

砼垫层、排水沟、集水井

测量放线、

定桩位

场地整平

项目技术负责人

项目副经理

项目经理

挖孔桩组

钢筋组

机电组

模板组

砼组

安全技术负责人

项目技术负责人

项目副经理

项目经理